## 12.10.2007 (hidden)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr .................. z dnia ................
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007- 2009
w zł
w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Żródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2006 r. | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  |  | Łącznie wydatki w latach 2007-2009 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2009)
|  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 11 | 12
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: |  |  |  | ogółem z tego: | 36617398 | 174468 | 7951930 | 6133000 | 8269000 | 0 | 0 | 22353930 | 14089000
|  |  |  | środki własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inne (kredyty, pożyczki) | 36617398 | 174468 | 7951930 | 6133000 | 8269000 | 0 | 0 | 22353930 | 14089000
PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA
1 | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 400000 | 0 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 400000 | 0 | 100000 | 300000 | 0 |  |  | 400000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 400000 | 0 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 400000 | 0 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [8 empty] | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
|  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [8 empty] | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [8 empty] | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
|  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [8 empty] | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [8 empty] | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
|  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [8 empty] | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [8 empty] | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
|  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [8 empty] | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [8 empty] | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  | 1861787 | 61787 | 500000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
3 | Projekt i budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | 2003 | 2008 | ogółem z tego: | 1861787 | 61787 | 500000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 1800000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1081787 | 61787 | 500000 | 520000 |  |  |  | 1020000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 780000 |  | 0 | 780000 |  |  |  | 780000 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
4 | Projekt i modernizacja drogi wojewódzkiej 898 (ul Sikorskiego) wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i rondami - udział gminy polega na wykonaniu projektu | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 202345 | 47345 | 80000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 202345 | 47345 | 80000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 155000 | 0 | 310000 | -155000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
5 | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 2100000 | 0 | 600000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 2100000 |  | 600000 | 1500000 |  |  |  | 2100000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
6 | Projekt i budowa ul. Polnej w Starych Babicach wraz z odwodnieniem | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 560000 | 0 | 60000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 560000 |  | 60000 | 500000 |  |  |  | 560000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
7 | Budowa parkingów z udziałem parafii w Borzęcinie Dużym i Blizne Jasińskiego | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 300000 |  |  | 300000 |  |  |  | 300000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
8 | Projekt i modernizacja drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby | 2006 | 2009 | ogółem z tego: | 1595246 | 5246 | 90000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 690000 | 900000
|  |  |  | środki własne gminy | 695246 | 5246 | 90000 | 200000 | 400000 |  |  | 690000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 900000 | [6 empty] | 0 | 900000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
9 | Projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (od strony ul. Sobieskiego) | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 330000 | 0 | 30000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 330000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 330000 |  | 30000 | 100000 | 200000 |  |  | 330000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we wsi Latchorzew (ul. Na Skraju) | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 400000 | 0 | 0 | 100000 | 300000 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 400000 |  |  | 100000 | 300000 |  |  | 400000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2007 | 2010 | ogółem z tego: | 2510000 | 0 | 10000 | 100000 | 1020000 | 0 | 0 | 1130000 | 1380000
|  |  |  | środki własne gminy | 2510000 |  | 10000 | 100000 | 1020000 |  |  | 1130000 | 1380000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 2007 | 2013 | ogółem z tego: | 2250000 | 0 | 300000 | 400000 | 350000 | 0 | 0 | 1050000 | 1200000
|  |  |  | środki własne gminy | 2250000 |  | 300000 | 400000 | 350000 |  |  | 1050000 | 1200000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulicy Reymonta wraz ze ścieżką rowerową we wsi Latchorzew oraz opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 | 2008 | ogółem z tego: | 1266355 | 3355 | 90000 | 1173000 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 562555 | 3355 | 90000 | 469200 |  |  |  | 559200 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 703800 |  |  | 703800 |  |  |  | 703800 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulicy Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 | 2009 | ogółem z tego: | 2119246 | 5246 | 90000 | 0 | 2024000 | 0 | 0 | 2114000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 850846 | 5246 | 90000 |  | 755600 |  |  | 845600 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1268400 |  |  |  | 1268400 |  |  | 1268400 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ciągu pieszego (chodnika) we wsi Stare Babice, na odcinku ul. Wołodyjowskiego - skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i ul. Szembeka | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 75000 |  |  |  | 75000 |  |  | 75000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulicy Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 | 2010 | ogółem z tego: | 3204150 | 9150 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 3105000
|  |  |  | środki własne gminy | 1341150 | 9150 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 1242000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1863000 | [6 empty] | 0 | 1863000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2007 | 2011 | ogółem z tego: | 1520000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1400000
|  |  |  | środki własne gminy | 680000 |  | 60000 | 60000 |  |  |  | 120000 | 560000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 840000 | [6 empty] | 0 | 840000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i wykonanie parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000
|  |  |  | środki własne gminy |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 | -30000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | -30000
|  |  |  | środki własne gminy |  |  | 30000 |  |  |  |  | 30000 | -30000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych we wsi Koczargi Stare | 2007 | 2013 | ogółem z tego: | 1880000 | 0 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 1700000
|  |  |  | środki własne gminy | 1880000 |  | 30000 | 150000 |  |  |  | 180000 | 1700000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
12 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 250000 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 250000 | 0 | 100000 | 150000 |  |  |  | 250000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT SZKOLNY |  |  |  |  | 4723647 | 101717 | 4621930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621930 | 0
10 | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym.Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" | 2006 | 2007 | ogółem z tego: | 4723647 | 101717 | 4621930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621930 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 957540 | 101717 | 855823 |  |  |  |  | 855823 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 3766107 |  | 3766107 |  |  |  |  | 3766107 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 1790935 | 0 | 290935 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1790935 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1790935 |  | 290935 | 1500000 |  |  |  | 1790935 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Modernizacja budynku i wymiana okien w Gimnazjum w Koczargach Starych | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 950000 | 0 | 100000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 950000 |  | 100000 | 850000 |  |  |  | 950000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Modernizacja terenu Zespołu Szkolno - Przeszkolnego w Borzęcinie Dużym w tym budowa parkingów i chodników | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 200000 |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 2530000 | 0 | 30000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 2530000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1030000 |  | 30000 | 800000 | 200000 |  |  | 1030000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1500000 |  |  | 1200000 | 300000 |  |  | 1500000 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej we wsi Stare Babice | 2008 | 2010 | ogółem z tego: | 1850000 | 0 | 0 | 100000 | 750000 | 0 | 0 | 850000 | 1000000
|  |  |  | środki własne gminy | 740000 |  |  | 40000 | 300000 |  |  | 340000 | 400000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1110000 |  |  | 60000 | 450000 |  |  | 510000 | 600000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum Publicznym we wsi Koczargi Stare wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze srodków UE | 2007 | 2011 | ogółem z tego: | 1550000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000
|  |  |  | środki własne gminy | 650000 | [6 empty] | 0 | 650000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 900000 | [6 empty] | 0 | 900000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
11 |  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
|  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE |  |  |  |  | 16419000 | 55000 | 2500000 | 4000000 | 4500000 | 0 | 0 | 11000000 | 5364000
3 | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2006 | 2010 | ogółem z tego: | 16419000 | 55000 | 2500000 | 4000000 | 4500000 | 0 | 0 | 11000000 | 5364000
|  |  |  | środki własne gminy | 16419000 | 55000 | 2500000 | 4000000 | 4500000 |  |  | 11000000 | 5364000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0
Jednostką realizującą w/w programy inwestycyjne będzie Urząd Gminy Stare Babice
1/ Zadanie będzie realizowane w założonym zakresie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W wierszu "środki z EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego" ujęte są środki, które stanowią refundację nakładów poniesionych przez gminę w latach 2006-2007 na realizację zadania inwestycyjnego. Łączna kwota refundacji wynosi 3.779.069,82 zł tj, 85 % wydatków kwalifikowanych, przy czym ze względów proceduralnych kwota w wysokości 3.314.080,63 będzie mogła być zrefundowana dopiero w roku 2008.
Wykonanie modernizacji pomieszczeń dla zaplecza technicznego terenu sportowo - rekreacyjnego w Borzęcinie Dużym

## 12.10.2007 (2) (hidden)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr .................. z dnia ................
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007- 2009
w zł
w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Żródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2006 r. | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  |  | Łącznie wydatki w latach 2007-2009 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2009)
|  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2008 | 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 11 | 12
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: |  |  |  | ogółem z tego: | 47371366 | 288846 | 8822865 | 18530655 | 6544000 | 0 | 0 | 33897520 | 13185000
|  |  |  | środki własne gminy | 30104059 | 288846 | 5056758 | 13500855 | 3775600 | 0 | 0 | 22333213 | 7482000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 17267307 | 0 | 3766107 | 5029800 | 2768400 | 0 | 0 | 11564307 | 5703000
|  |  |  | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: SIEĆ WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA |  |  |  |  | 850000 | 0 | 650000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 850000 | 0
1 | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 450000 | 0 | 350000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 450000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 450000 | 0 | 350000 | 100000 | 0 |  |  | 450000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 400000 | 0 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 400000 | 0 | 300000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [8 empty] | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  | 22166784 | 132129 | 2585000 | 5820655 | 3994000 | 0 | 0 | 12399655 | 9635000
3 | Projekt i budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | 2003 | 2008 | ogółem z tego: | 1861787 | 61787 | 775000 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | -50000
|  |  |  | środki własne gminy | 1081787 | 61787 | 775000 | 295000 |  |  |  | 1070000 | -50000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 780000 |  | 0 | 780000 |  |  |  | 780000 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
4 | Projekt modernizacji drogi wojewódzkiej 898 (ul Sikorskiego) wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i rondami - udział gminy polega na wykonaniu projektu | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 250000 | 47345 | 180000 | 22655 | 0 | 0 | 0 | 202655 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 250000 | 47345 | 180000 | 22655 | 0 | 0 | 0 | 202655 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
5 | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 2100000 | 0 | 600000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 2100000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 2100000 |  | 600000 | 1500000 |  |  |  | 2100000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
6 | Projekt i budowa ul. Polnej w Starych Babicach wraz z odwodnieniem | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 560000 | 0 | 60000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 560000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 560000 |  | 60000 | 500000 |  |  |  | 560000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
8 | Projekt i modernizacja drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby | 2006 | 2009 | ogółem z tego: | 1595246 | 5246 | 90000 | 200000 | 400000 | 0 | 0 | 690000 | 900000
|  |  |  | środki własne gminy | 695246 | 5246 | 90000 | 200000 | 400000 |  |  | 690000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 900000 | [6 empty] | 0 | 900000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
9 | Projekt i budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (od strony ul. Sobieskiego) | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 340000 | 0 | 40000 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 340000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 340000 |  | 40000 | 100000 | 200000 |  |  | 340000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie | 2007 | 2010 | ogółem z tego: | 2510000 | 0 | 10000 | 100000 | 1020000 | 0 | 0 | 1130000 | 1380000
|  |  |  | środki własne gminy | 2510000 |  | 10000 | 100000 | 1020000 |  |  | 1130000 | 1380000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 2007 | 2013 | ogółem z tego: | 2250000 | 0 | 300000 | 400000 | 350000 | 0 | 0 | 1050000 | 1200000
|  |  |  | środki własne gminy | 2250000 |  | 300000 | 400000 | 350000 |  |  | 1050000 | 1200000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulicy Reymonta wraz ze ścieżką rowerową we wsi Latchorzew oraz opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 | 2008 | ogółem z tego: | 1266355 | 3355 | 90000 | 1173000 | 0 | 0 | 0 | 1263000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 562555 | 3355 | 90000 | 469200 |  |  |  | 559200 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 703800 |  |  | 703800 |  |  |  | 703800 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulicy Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 | 2009 | ogółem z tego: | 2119246 | 5246 | 90000 | 0 | 2024000 | 0 | 0 | 2114000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 850846 | 5246 | 90000 |  | 755600 |  |  | 845600 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1268400 |  |  |  | 1268400 |  |  | 1268400 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ulicy Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 | 2010 | ogółem z tego: | 3204150 | 9150 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 3105000
|  |  |  | środki własne gminy | 1341150 | 9150 | 90000 |  |  |  |  | 90000 | 1242000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1863000 | [6 empty] | 0 | 1863000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2007 | 2011 | ogółem z tego: | 1520000 | 0 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 1400000
|  |  |  | środki własne gminy | 680000 |  | 70000 | 50000 |  |  |  | 120000 | 560000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 840000 | [6 empty] | 0 | 840000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i wykonanie parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 330000 | 0 | 30000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 330000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 330000 |  | 30000 | 300000 |  |  |  | 330000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy |  |  | ogółem z tego: | 130000 | 0 | 30000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 130000 |  | 30000 | 100000 |  |  |  | 130000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych we wsi Koczargi Stare | 2007 | 2013 | ogółem z tego: | 1880000 | 0 | 30000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 1700000
|  |  |  | środki własne gminy | 1880000 |  | 30000 | 150000 |  |  |  | 180000 | 1700000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
12 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 250000 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 250000 | 0 | 100000 | 150000 |  |  |  | 250000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT SZKOLNY |  |  |  |  | 11544582 | 101717 | 5092865 | 4350000 | 500000 | 0 | 0 | 9892865 | 1550000
10 | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym.Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach proj | 2006 | 2007 | ogółem z tego: | 4723647 | 101717 | 4621930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4621930 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 957540 | 101717 | 855823 |  |  |  |  | 855823 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 3766107 |  | 3766107 |  |  |  |  | 3766107 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 1790935 | 0 | 290935 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 1790935 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1790935 |  | 290935 | 1500000 |  |  |  | 1790935 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Modernizacja budynku i wymiana okien w Gimnazjum w Koczargach Starych | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 950000 | 0 | 100000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 950000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 950000 |  | 100000 | 850000 |  |  |  | 950000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 2530000 | 0 | 30000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 2530000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1030000 |  | 30000 | 800000 | 200000 |  |  | 1030000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 1500000 |  |  | 1200000 | 300000 |  |  | 1500000 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum Publicznym we wsi Koczargi Stare wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze srodków UE | 2007 | 2011 | ogółem z tego: | 1550000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550000
|  |  |  | środki własne gminy | 650000 | [6 empty] | 0 | 650000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 900000 | [6 empty] | 0 | 900000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE |  |  |  |  | 8010000 | 55000 | 345000 | 3610000 | 2000000 | 0 | 0 | 5955000 | 2000000
| Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Dostosowanie boisk sportowych do wymogów PZPN | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
11 | Projekt i budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2007 | 2010 | ogółem z tego: | 6500000 | 55000 | 245000 | 3200000 | 1000000 | 0 | 0 | 4445000 | 2000000
|  |  |  | środki własne gminy | 2600000 | 55000 | 245000 | 1100000 | 400000 |  |  | 1745000 | 800000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 3900000 |  |  | 2100000 | 600000 |  |  | 2700000 | 1200000
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Projekt i budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego z wyposażeniem we wsi Blizne Jasińskiego wraz z modernizacją zbiornika wodnego pod roboczą nazwą "Złota Woda", opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 1510000 | 0 | 100000 | 410000 | 1000000 | 0 | 0 | 1510000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 664000 |  | 100000 | 164000 | 400000 |  |  | 664000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 846000 |  |  | 246000 | 600000 |  |  | 846000 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: MIESZKALNICTWO KOMUNALNE |  |  |  |  | 4800000 | 0 | 200000 | 4550000 | 50000 | 0 | 0 | 4800000 | 0
| Budowa budynku komunalnego z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia w Starych Babicach | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 4600000 | 0 | 100000 | 4500000 | 0 | 0 | 0 | 4600000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 4600000 |  | 100000 | 4500000 |  |  |  | 4600000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
| Zagospodarowanie działki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Ogrodniczej | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 200000 | 0 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 200000 |  | 100000 | 50000 | 50000 |  |  | 200000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
|  |  |  | ogółem z tego: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
Jednostką realizującą w/w programy inwestycyjne będzie Urząd Gminy Stare Babice
1/ Zadanie będzie realizowane w założonym zakresie pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego. W wierszu "środki z EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego" ujęte są środki, które stanowią refunda
Wykonanie modernizacji pomieszczeń dla zaplecza technicznego terenu sportowo - rekreacyjnego w Borzęcinie Dużym

## 15.11.2007 (3)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr .................. z dnia.31 stycznia 2008r.
Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2008- 2010
w zł
w tys. zł
Lp. | NAZWA ZADANIA/PROGRAMU INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Żródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Przewidywane wykonanie do 31.12. 2007 r. | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ |  |  |  |  | Łącznie wydatki w latach 2008-2010 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po roku 2010)
|  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2008 | 2009
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |  | 11 | 12
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: |  |  |  | ogółem z tego: | 29830246 | 680246 | 7700000 | 5850000 | 6300000 | 0 | 0 | 19850000 | 9300000
|  |  |  | środki własne gminy | 29830246 | 680246 | 7700000 | 5850000 | 6300000 | 0 | 0 | 19850000 | 9300000
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | inne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE |  |  |  |  | 1595246 | 95246 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
1 | Modernizacja drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 1595246 | 95246 | 500000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1595246 | 95246 | 500000 | 1000000 |  |  |  | 1500000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: UPOWSZECHNIANIE KULTURY |  |  |  |  | 15100000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 3600000 | 0 | 0 | 6600000 | 8500000
2 | Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach | 2008 | 2011 | ogółem z tego: | 15100000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 3600000 | 0 | 0 | 6600000 | 8500000
|  |  |  | środki własne gminy | 15100000 | 0 | 1500000 | 1500000 | 3600000 |  |  | 6600000 | 8500000
środki z funduszy strukturalnych UE
inne
PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT SZKOLNY |  |  |  |  | 2530000 | 30000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
3 | Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 2530000 | 30000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 2530000 | 30000 | 2000000 | 500000 |  |  |  | 2500000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE |  |  |  |  | 8505000 | 455000 | 3550000 | 2300000 | 2200000 | 0 | 0 | 8050000 | 0
4 | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Blizne Jasińskiego wraz z modernizacją zbiornika wodnego pod roboczą nazwą "Złota Woda" | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 1500000 | 100000 | 400000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 1500000 | 100000 | 400000 | 1000000 | 0 |  |  | 1400000 | 0
środki z funduszy strukturalnych UE
inne
5 | Zagospodarowanie terenów dla potrzeb wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców we wsi Latchorzew | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 200000 | 0
środki z funduszy strukturalnych UE
inne
6 | Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Sapcerowej. | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 250000 | 0 | 50000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 250000 | 0 | 50000 | 200000 | 0 |  |  | 250000 | 0
środki z funduszy strukturalnych UE
inne
7 | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2006 | 2010 | ogółem z tego: | 6555000 | 355000 | 3000000 | 1000000 | 2200000 | 0 | 0 | 6200000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 6555000 | 355000 | 3000000 | 1000000 | 2200000 |  |  | 6200000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
PROGRAM INWESTYCYJNY: POPRAWA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW |  |  |  |  | 1900000 | 0 | 100000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1100000 | 800000
8 | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2007 | 2012 | ogółem z tego: | 1900000 | 0 | 100000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 1100000 | 800000
|  |  |  | środki własne gminy | 1900000 | 0 | 100000 | 500000 | 500000 |  |  | 1100000 | 800000
środki z funduszy strukturalnych UE
inne
PROGRAM INWESTYCYJNY: MIESZKALNICTWO KOMUNALNE |  |  |  |  | 200000 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
9 | Zagospodarowanie działki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej, Ogrodniczej | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 200000 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  |  |  | środki własne gminy | 200000 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 100000 | 0
|  |  |  | środki z funduszy strukturalnych UE | [7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | inne | [8 empty] | 0
Jednostką realizującą w/w programy inwestycyjne będzie Urząd Gminy Stare Babice
Wykonanie modernizacji pomieszczeń dla zaplecza technicznego terenu sportowo - rekreacyjnego w Borzęcinie Dużym