## 3a
projekt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr / /07 z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 216800 | 30524056 | 28121143 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 215000 | 30422256 | 28019343 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | 100000 | 19922256 | 17519343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
32 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
33 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
34 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
35 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
36 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
37 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
38 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
39 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
40 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
41 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
43 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
44 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
45 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 115000 | 10500000 | 10500000 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
46 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
47 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
48 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
49 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
50 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
51 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## 3a (2)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 91680 | 30398936 | 27996023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 89880 | 30297136 | 27894223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | -30000 | 19792256 | 17389343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 119880 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## bez (hidden)
|  | Projekt | [8 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30398936 | 29502022.7 | 896913.3 | 30000 | 30428936 | 28026023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30297136 | 29400222.7 | 896913.3 | 30000 | 30327136 | 27924223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19792256 | 18895342.7 | 896913.3 | 30000 | 19822256 | 17419343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4777826 | 3880912.7 | 896913.3 | 0 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## Załącznik Nr 3
[12 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/84/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2007r. | [5 empty] | Załącznki Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/08 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedz | Termin rozpoczęcia | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2008 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7) | Wartość dokonanych wydatków (01.01.2008 30.06.2008) | % wykonania (30.06.2008) | Opis stanu zaawansowania robót
[5 empty] | rozp. |  |  | Ogółem | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | Termin zakończenia | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7
RAZEM ZADANIA WŁASNE | [5 empty] | 28635080 | 410650 | 55007124 | 55007124 | 0 | -33718340 | 13018060 | 13018060 | 0 | #REF! | 14176765.25 | 25.77%
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  |  | 850000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 850000 | 850000 | 0 | #REF! | 212748.01 | 42.55%
| 01008 | Melioracje wodne | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
80 |  | Modernizacja zbiornika retencyjnego pod roboczą nazwą "Pożarowy" | ROŚ |  |  |  |  | 150000 | 150000 | [6 empty] | 0 | 0% | Ogłoszono przetarg. Rozstrzygnęcie 5.08.2008
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  |  | 850000 | 0 | 350000 | 350000 | 0 | 500000 | 850000 | 850000 | 0 | #REF! | 212748.01 | 60.79%
|  | I. Wodociągi |  |  |  | 300000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 | #REF! | 94003 | 62.67%
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2008 | 2007 | 300000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 |  | 94003 | 62.67% | Zadanie realizowane zgodnie z umowami trójstronnymi podpisanymi w latach ubiegłych.
|  | II. Kanalizacja |  |  |  | 550000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 350000 | 550000 | 550000 | 0 | #REF! | 118745.01 | 59.37%
5 |  | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 2008 | 2007 | 250000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 0 | 0% | W I półroczu zgodnie z zapisem umowy trwały prace nad opracowaniem dokumentacji niezędnej do wystąpienia o dofinansowanie z Funduszu Spójności.Przesłanie przez wykonawcę raportu końcowego nastąpi do dnia 10.08.2008
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2008 | 2007 | 300000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 118745.01 | 79.16% | Zadanie realizowane zgodnie z umowami trójstronnymi podpisanymi w latach ubiegłych.
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 2372000 | 112000 | 7442000 | 7442000 | 0 | -5170000 | 1565000 | 1565000 | 0 | 875000 | 333780.59 | 4.485%
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  | 2372000 | 112000 | 7442000 | 7442000 | 0 | -5170000 | 1565000 | 1565000 | 0 | 875000 | 333780.59 | 4.485%
14a |  | Modernizacja drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby | RIiZP | 2007 2009 | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 300000 | 300000 | 0 | -210000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia planowany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy i modernizacja.
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2009 | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000 | 289140 | 37.31% | Wykonano kanalizację deszczową. Budowę opóźnia brak prawa do dysponowania gruntem na niektórych działkach. Wszczęto procedurę przejęcia gruntu w trybie specustawy - ustawa z dnia 3 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 80 poz. 721 z późń. zm.). Zadanie będzie realizowane w latach 2008 - 2009 po otrzymaniu pozwolenia na budowę.
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 2008 | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0% | Projekt opracowany zostanie do końca lipca 2008 roku. Dokumentacja przekazana zostanie do realizacji do MZDW.
18 |  | Projekt budowy gminnych ulic osiedlowych w Kwirynowie | RGK |  | 2007 | 100000 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | -60000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0% | Zlecono wykonanie projektu. Projekt zostanie wykonany do 15.12.2008 roku
19 |  | Koncepcja wykonania gminnych dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RGK |  | 2007 | 150000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 80000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 0 | 0% | Do dnia 15.08.2008 zostanie zlecone wykonanie projektu.
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2006 2008 | 2007 | 70000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | -10000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Projekt w opracowaniu, umowa podpisana w 2006 roku. Termin wykonania uzależniony od wyniku przeciągajacej się procedury przejęcia gruntu od Kampinoskiego Parku Narodowego. Planowane opracowanie projektu w 2008 roku.
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RGK |  | 2007 2008 | 200000 | 0 | 450000 | 450000 | 0 | -350000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 231961,04
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonania nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 2008 |  |  |  | 2400000 | 2400000 | 0 | -2340000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 35000 | 1.458% | W 2007 roku wykonano odwodnienie. W 2008 roku wykonana została dodatkowa dokumentacja projektowa na odwodnienie w ul. Przejazd i części ul Zielnej. Wyłoniono Wykonawcę. Rozpoczeto budowę.
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RGK |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | -40000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 2320.59 | 2.321% | Postawiono maszt i uruchomiono jeden fotoradar przy ul. Sikorskiego w Starych Babicach. Do końca września br. planuje się postawienie i uruchomienie dodatkowych fotoradarów przy ul. Hubala-Dobrzańskiego, Ogrodniczej i Warszawskiej i Akacjowej.
33a |  | Budowa ul. Polnej w Starych Babicach wraz z odwodnieniem | RIiZP | 2008 |  |  |  | 2300000 | 2300000 | 0 | -2240000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 7320 | 0.3183% | Przetarg na realizację zadania wygrała firma Machpol. Rozpoczęto roboty budowlane. Planowana realizacja do jesieni 2008 r.
37 |  | Projekt ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym od strony ul. Sobieskiego | RIiZP | 2007 2008 |  |  |  | 35000 | 35000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Projekt w trakcie realizacji. Przewidywane zakończenie do końca sierpnia 2008 r.
37a |  | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (od strony ulicy Sobieskiego) | RIiZP | 2008 |  |  |  | 200000 | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Zadanie przeznaczone do realizacji po opracowaniu projektu, otrzymaniu pozwolenia na budowę i przeprowadzeniu procedury przetargowej. Planowane zakończenie w 2008 r.
62 |  | Budowa parkingów z udziałem parafii w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2008 |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja budowy do końca 2008 r.
63 |  | Zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego | RIiZP | 2008 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Projekt zagospodarowania opracowany został przez firmę Garden Art. w czerwcu 2008 r. Przetarg na realizacje zadania ogłoszony zostanie po uprawomocnieniu się zgłoszenia planowanych robót do Starostwa Powiatu.
64 |  | Urządzenie gminnego skweru na osiedlu w Zielonkach przy ul. Północnej | RIiZP | 2008 |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Projekt zagospodarowania opracowany został przez firmę Garden Art. w czerwcu 2008 r. Przetarg na realizacje zadania ogłoszony zostanie po uprawomocnieniu się zgłoszenia planowanych robót do Starostwa Powiatu.
84 |  | Wykonanie projektu odwodnienia wsi Klaudyn | ROŚ |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Podpisano umowę na wykonanie projektu.
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  | 2618000 | 118000 | 15482374 | 15482374 | 0 | -14620650 | 700000 | 700000 | 0 | -2100000 | 3139158.45 | 20.28%
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  |  | 2618000 | 118000 | 4711724 | 4711724 | 0 | -3950000 | 600000 | 600000 | 0 | -2000000 | 153112.65 | 3.25%
34 |  | Projekt i budowa budynku komunalnego w Starych Babicach z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia | RIiZP | 2007 2009 | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 4500000 | 4500000 | 0 | -4000000 | 500000 | 500000 | 0 | -2000000 | 153104.68 | 3.402% | Opracowano projekt i otrzymano pozwolenia na budowę. W dniu 18.07.2008 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert w dniu 08.08.2008 r. Zakończenie budowy w 2009 r.
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
36a |  | Zagospodarowanie działki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Ogrodniczej | RIiZP | 2007 2009 | 2007 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 7.97 | 0.01594% | Zakończono rozbiórkę pawilonu usługowego 02.06 2008 r. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu. Projekt w trakcie realizacji. Wykonanie w 2009 r.
81 |  | Zakup kontenera mieszkalnego | RGK |  |  |  |  | 41724 | 41724 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na uchylenie przez Sąd Administaracyjny decyzji PINB nakładającej na wójta Gminy obowiazek zabezpieczenia i opróżnienia budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul.Sienkiewicza
83 |  | Modernizacja dachów na budynkach komunalnych przy ul. Warszawskiej | RGK |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Wystąpiono do firmy zajmującej się budową dachów z zapytaniem ofertowym o koszta budowy dachów. Oferta zostanie złożona do 8.08.2008
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | [5 empty] | 10770650 | 10770650 | 0 | -10670650 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 2986045.8 | 27.72%
72 |  | Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne we wsi Zielonki, Koczargi Stare i Wojcieszyn | RGiGN |  |  |  |  | 10770650 | 10770650 | 0 | -10670650 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 2986045.8 | 27.72% | Nabycie gruntów pod inwestycje gminne(boisko we wsi Wojcieszyn) planowane jest na IV kw.ze względu na konieczność zmiany lokalizacji i przeprowadzenie negocjacji z innymi właścicielami gruntów. Przedłużajace się negocjacje nabycia gruntów we wsi Zielonki Parcele
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 50000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -50000 | 50000 | 50000 | 0 | -50000 | 30055.43 | 30.06%
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | 50000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -50000 | 50000 | 50000 | 0 | -50000 | 30055.43 | 30.06%
38a |  | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RPP |  | 2007 | 50000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -50000 | 50000 | 50000 | 0 | -50000 | 30055.43 | 30.06% | Zakupiono elementy systemu monitoringu. Dalsza realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu.
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [5 empty] | 60000 | 60000 | 0 | 40000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0%
| 75023 | Urzedy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | [5 empty] | 60000 | 60000 | 0 | 40000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0%
54 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG |  |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 40000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0% | Realizacja nastąpi w drugim półroczu
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |  | #DIV/0!
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 |  | Poprawa stanu gotowości przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym i w Starych Babicach | Gminny Komendant Ochrony Ppoż |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  | Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Starych Babicach | RIiZP | 2008 |  |  |  | 200000 | 200000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Przygotowano SIWZ. Wymagane jest podwyższenie kwoty na zadanie.
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA |  |  |  | 600000 | 0 | 315100 | 315100 | 0 | 284900 | 600000 | 600000 | 0 | 284900 | 0 | 0%
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  |  | 600000 | 0 | 315100 | 315100 | 0 | 284900 | 600000 | 600000 | 0 | 284900 | 0 | 0%
39 |  | Rezerwa inwestycyjna | RFK |  | 2007 | 600000 | 0 | 315100 | 315100 | 0 | 284900 | 600000 | 600000 | 0 | 284900 | 0 | 0%
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 5226080 | 125650 | 6871479 | 6871479 | 0 | -918419 | 5953060 | 5953060 | 0 | -194123 | 350647.8 | 5.103%
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  |  | 5226080 | 125650 | 4264479 | 4264479 | 0 | 1333755 | 5598234 | 5598234 | 0 | 5877 | 205141.52 | 4.81%
42 | 6050 | Modernizacji dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice | RIiZP | 2006 2009 |  |  |  | 3700000 | 3700000 | 0 | -3694123 | 5877 | 5877 | 0 |  | 67100 | 1.814% | Opracowano projekt. Otrzymano pozwolenie na budowę. Przetarg na wyłonienie Wykonawcy ogłoszono 25 lipca 2008 r. Rozpoczecie budowy planowane jest we wrześniu 2008 r. a zakończenie 31.05.2009 r
66 | 6050 | Modernizacja terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym w tym budowa parkingów i chodników | RIiZP | 2008 | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 200000 | 200000 | 0 | 4416053 | 4616053 | 4616053 | 0 | 5877 | 116570.57 | 58.29% | Wykonano dodatkowe odwodnienie w okolicy boiska do piłki nożnej oraz renowację ogrodzenia (malowanie i drobne naprawy)
77 |  | Zakup - zmywarka, bemar | ZOF |  | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 18000 | 18000 | 0 | 460500 | 478500 | 478500 | 0 |  | 17991.95 | 99.96% | Doposażono kuchnię w SP w Starych Babicach - zakupiono bemar i zmywarkę
|  | Zakup zestawu monitoringo wizyjnego - Zespół - Szkolno Przedszkolny w Borzęcinie Duzym | RSR |  |  |  |  | 3479 | 3479 | 0 | 475021 | 478500 | 478500 | 0 |  | 3479 | 100% | Zakupiono rejestrator komputerowy do monitoringu wizyjnego
79 |  | Przebudowa boisk sportowych wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej we wsi Stare Babice | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | -145174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 0 | 0% | Trwaja uzgodnienia koncepcji zagospodarowania boisk.
|  | Projekt i wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2008 |  |  |  | 23000 | 23000 | 0 | -18174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 0 | 0% | Projekt w trakcie realizacji. Zostanie wykonany do końca września 2008 r. Modernizacja kotłowni wykonana zostanie do końca 2008 r.
|  | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 70000 | 70000 | 0 | -65174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 0 | 0% | Trwaja prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu.
|  | Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | -95174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 0 | 0% | Trwa ustalanie zakresu opracowania rozbudowy budynku.
| 80104 | Przedszkola | [5 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | -995174 | 4826 | 4826 | 0 | 0 | 23513.6 | 2.351%
44a |  | Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego | RIiZP | 2007 2009 |  |  |  | 1000000 | 1000000 | 0 | -995174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 23513.6 | 2.351% | Rozstrzygnięto konkurs na projekt przedszkola. Trwają prace projektowe. Realizacja zadania 2009 r.
| 80110 | Gimnazja |  |  |  | #REF! | #REF! | 1350000 | 1350000 | 0 | -1200000 | 150000 | 150000 | 0 | #REF! | 121992.68 | 9.036%
45 |  | Modernizacja budynku i wymiana okien w Gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 2008 |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | -775000 | 75000 | 75000 | 0 |  | 92102.68 | 10.84% | Trwają roboty budowlane. Wykonano 75% planowanych robót. Planowane zakończenie do 15.08.2008 r.
67 |  | Budowa parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 2008 |  |  |  | 500000 | 500000 | 0 | -425000 | 75000 | 75000 | 0 |  | 29890 | 5.978% | Trwa przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej. Po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wykonawca wyłoniony zostanie w procedurze przetargowej. Planowane zakończenie na jesieni 2008 r.
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | [5 empty] | 200000 | 200000 | 0 | -100000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0%
76 |  | Zakup pojazdu w ramach obszaru "B" programu "uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie" | GOPS |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 0 | -100000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0% | Realizacja zadania w drugim półroczu
|  | Stołówki szkolne | [5 empty] | 57000 | 57000 | 0 | 43000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0%
|  | Wykonanie projektu modernizacji stołówki szkolnej | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 57000 | 57000 | 0 | 43000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0% | Projekt wykonany zostanie do konca 2008 r.
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 300000 | 0 | 14934171 | 14934171 | 0 | -14334171 | 600000 | 600000 | 0 | -300000 | 10045277.21 | 67.26%
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | [5 empty] | 12660717 | 12660717 | 0 | -12560717 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 10001364.91 | 79%
58 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych EKO-Babice | RFK |  |  |  |  | 12660717 | 12660717 | 0 | -12560717 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 10001364.91 | 79% | Zadanie będzie zrealizowane do końca września
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | [5 empty] | 1973454 | 1923454 | 0 | -1823454 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0%
71 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Spółki Eko - Partners Sp. z o.o. | RFK |  |  |  |  | 1923454 | 1923454 | 0 | -1823454 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0% | Przewiduje się realizację zadania w drugim półroczu
|  | Usuwanie wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Stare Babice | ROŚ |  |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 0 | 0% | Ogłoszono przetarg. Rozstrzygnęcie 4.08.2008
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 43912.3 | 14.64%
48 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RGK |  | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 43912.3 | 14.64% | Zlecono wykonanie kolejnych projektów oświetlenia ulicznego oraz zlecono prace inwentaryzacyjne powykonawcze. Do 15.12.2008 planuje się budowę oświetlenia ul. Karabeli, Mościckiego, Reymonta
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | [5 empty] | 6862000 | 6862000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0.5334%
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | [5 empty] | 6832000 | 6832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36600 | 0.5357%
68 |  | Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach | RIiZP | 2008 2011 |  |  |  | 6832000 | 6832000 | 0 | [5 empty] | 36600 | 0.5357% | Trwa procedura przejęcia dokumentacji i placu budowy od Fundacji Innowacja. Po otrzymaniu dokumentacji rozpoczna się prace zmierzające do dostosowania istniejacego projektu do nowych wymagań funkcjonalnych.
| 92195 | Pozostała działalność | [5 empty] | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
86 |  | Zagospodarowanie placów zabaw na terenie Gminy Stare Babice | RGK |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0%
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  | 16519000 | 55000 | 2240000 | 2240000 | 0 | 550000 | 2600000 | 2600000 | 0 | #REF! | 28497.76 | 1.272%
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  |  | 16519000 | 55000 | 2050000 | 2050000 | 0 | 550000 | 2600000 | 2600000 | 0 | #REF! | 0 | 0%
49 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 14364000 | 28497.76 | 1.425% | Trwają prace przygotowawcze do opracowania dokumentacji technicznej. Zakres wykonywanych prac uzależniony jest od przyznania Gminie Stare Babice prawa realizacji zaplecza na Euro 2012. Ogłoszono przetarg na projekt i wykonanie ogrodzenia istniejacych boisk sportowych. Otwarcie ofert w dniu 05.08.2008 r.
51a |  | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Blizne Jasińskiego wraz z modernizacją zbiornika wodnego pod robocza nazwą "Złota Woda" | RIiZP | 2008 2009 | 2007 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | #REF! | 0 | 0% | Po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu przedszkola zlecony zostanie projekt zagospodarowania pozostałego terenu przy zbiorniku wodnym pod roboczą nazwą "Złota Woda".
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | [5 empty] | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
85 |  | Zakupy inwestycyjne związane z realizacją projektu strefy rekreacji dziecięcej w Borzęcinie Dużym | RSR |  |  |  |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0% | Planowany zkup piłkochwytów zrealizowany będzie w drugiej połowie roku
| 92695 | Pozostała działalność | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
69 |  | Zagospodarowanie terenów dla potrzeb wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców we wsi Latchorzew | RGK |  |  |  |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0% | Wykonano projekt koncepcyjny. Trwają prace nad wykonaniem ostatecznego projektu przedsięwzięcia
70 |  | Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej | RGK |  |  |  |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 0 | 0% | Urządzenie skweru zwiazane jest z modernizacją zbiornika retencyjnego pod nazwą "Pożarowy". Zadanie w ROŚ