## wpi netto
Tabela nr 4. Zamierzenia inwestycyjne Spółki Eko-Babice na lata 2009-2013
w zł
w tys. zł
Lp. | Lp. | NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO | Termin |  | Żródła finansowania | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycję | Wydatki poniesione do 31.12.2007r. | WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ | [5 empty] | Łącznie wydatki w latach 2009-2013 | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013r.)
|  |  | Rozpocz. | Zakończ. |  |  |  | Przewidywane wykonanie do 31.12.2008 r. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: |  |  |  | ogółem z tego: | 193151741.47 | 2779834.15 | 20410667.7 | 54048614.13 | 75043825.78 | 30968799.02 | 6200000 | 3700000 | 169961238.93 | 0
[5 empty] | środki własne | 85183748 | 2604198.4 | 8332352.2 | 19422303.4 | 31914632.8 | 13010262 | 6200000 | 3700000 | 74247198.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 79011499 | 0 | 8889203.5 | 25423955.5 | 31557946.2 | 13140393 | 0 | 0 | 70122294.7 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 28956494.47 | 175635.75 | 3189112 | 9202355.23 | 11571246.78 | 4818144.02 | 0 | 0 | 25591746.03 | 0
| Zadania realizowane w ramach Funduszu Spójności |  |  |  | ogółem z tego: | 162769138.47 | 2302448.15 | 18004451.39 | 51575614.13 | 64167825.78 | 26718799.02 | 0 | 0 | 142462238.93 | 0
[5 empty] | netto | 133812644 | 2126812.4 | 14815338.7 | 42373258.9 | 52596579 | 21900655 |  |  | 116870492.9 | 0
[5 empty] | udział własny - 40 % wartości netto pokrywany w formie podniesienia kapitału zakładowego przez Gminę Stare Babice | 53525057.6 | 850724.96 | 5926135.48 | 16949303.56 | 21038631.6 | 8760262 |  |  | 46748198 | 0
[5 empty] | środki własne | 54801145.8 | 2126812.4 | 5926135.2 | 16949303.4 | 21038632.8 | 8760262 | 0 | 0 | 46748198.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 79011498.2 | 0 | 8889203.5 | 25423955.5 | 31557946.2 | 13140393 | 0 | 0 | 70122294.7 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 28956494.47 | 175635.75 | 3189112.69 | 9202355.23 | 11571246.78 | 4818144.02 | 0 | 0 | 25591746.03 | 0
| wodociągi |  |  |  | ogółem: | 22058027.97 | 2072914 | 9693161.97 | 8446702 | 1845250 | 0 | 0 | 0 | 10291952
1 | 1 | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody i zapleczem dla Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 10179738.97 | 2072853 | 8106885.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 4566119.4 | 1908124 | 2657995.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 3986993.1 | 0 | 3986993.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 1626626.47 | 164729 | 1461897.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | Opracowanie dokumentacji technicznych dla kontraktów: 1. Sieć wodociągowa Klaudyn ul.Krzyżanowskiego 2. Spinka wodociągowa Ogrodnicza - Szeligowska 3. Spinka wodociągowa Klonowa - Osiedlowa 4. Spinka wodociągowa Zielona - Thomme 5. Magistrala wodociągowa w ul. Trakt Królewski | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 293776 | 0 | 293776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 96320 | 0 | 96320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 144480 | 0 | 144480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 52976 | 0 | 52976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kwirynów między ul. Agawy, Kalinową, Pohulanka, Sikorskiego, gm. Stare Babice | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 2585061 | 61 | 1292500 | 1292500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292500 | 0
[5 empty] | środki własne | 847590 | 50 | 423770 | 423770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423770 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1271312 | 0 | 635656 | 635656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635656 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 466159 | 11 | 233074 | 233074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233074 | 0
3 | 4 | Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 3247640 | 0 | 0 | 3247640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3247640 | 0
[5 empty] | środki własne | 1064800 | 0 | 0 | 1064800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064800 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1597200 | 0 | 0 | 1597200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597200 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 585640 | 0 | 0 | 585640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585640 | 0
5 | 5 | Sieć wodociągowa Klaudyn, ul. Krzyżanowskiego | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 954162 | 0 | 0 | 954162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954162 | 0
[5 empty] | środki własne | 312840 | 0 |  | 312840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312840 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 469260 | 0 |  | 469260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469260 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 172062 | 0 |  | 172062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172062 | 0
7 | 6 | Spinka wodociągowa Klonowa - Osiedlowa | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 1121912 | 0 | 0 | 1121912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1121912 | 0
[5 empty] | środki własne | 367840 | 0 |  | 367840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367840 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 551760 | 0 |  | 551760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551760 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 202312 | 0 |  | 202312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202312 | 0
8 | 7 | Magistrala wodociągowa w ul. Trakt Królewski | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 1830488 | 0 | 0 | 1830488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1830488 | 0
[5 empty] | środki własne | 600160 | 0 | 0 | 600160 |  | 0 | 0 | 0 | 600160 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 900240 | 0 | 0 | 900240 |  | 0 | 0 | 0 | 900240 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 330088 | 0 | 0 | 330088 |  | 0 | 0 | 0 | 330088 | 0
7 | 8 | Spinka wodociągowa Ogrodnicza - Szeligowska | 2010 | 2010 | ogółem z tego: | 1180960 | 0 | 0 | 0 | 1180960 | 0 | 0 | 0 | 1180960 | 0
[5 empty] | środki własne | 387200 | 0 |  |  | 387200 | 0 | 0 | 0 | 387200 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 580800 | 0 |  |  | 580800 | 0 | 0 | 0 | 580800 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 212960 | 0 |  |  | 212960 | 0 | 0 | 0 | 212960 | 0
7 | 9 | Spinka wodociągowa Zielona - Thomme | 2010 | 2010 | ogółem z tego: | 664290 | 0 | 0 | 0 | 664290 | 0 | 0 | 0 | 664290 | 0
[5 empty] | środki własne | 217800 | 0 |  |  | 217800 | 0 | 0 | 0 | 217800 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 326700 | 0 |  |  | 326700 | 0 | 0 | 0 | 326700 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 119790 | 0 |  |  | 119790 | 0 | 0 | 0 | 119790 | 0
| kanalizacja |  |  |  | ogółem: | 140711110.5 | 229534.15 | 8311289.42 | 43128912.13 | 62322575.78 | 26718799.02 | 0 | 0 | 132170286.93
9 | 10 | Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z pompowni "Lutosłaskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, Stare Babice | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 550307.4 | 307 | 550000.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 180580 | 252 | 180328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 270492 | 0 | 270492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 99235.4 | 55 | 99180.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla wsi Blizne Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, Hubala Dobrzańskiego) | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 2366412.73 | 370.15 | 2366042.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 776055.2 | 303.4 | 775751.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1163627.4 | 0 | 1163627.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 426730.13 | 66.75 | 426663.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 12 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin" (Zadania Z-9, Z-13 oraz Z-11, Z-12 wg koncepcji kanalizacji) | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 758840 | 0 | 758840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 248800 | 0 | 248800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 373200 | 0 | 373200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 136840 | 0 | 136840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 13 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew" (Zadania Z-10, Z-15 oraz Z-16 wg koncepcji kanalizacji) | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 475751.2 | 0 | 475751.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 155984 | 0 | 155984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 233976 | 0 | 233976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 85791.2 | 0 | 85791.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin - Wojcieszyn" (Zadania Z-5, Z-7 oraz Z-4, Z-6 i Z-8 wg koncepcji kanalizacji) | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 455548 | 0 | 455548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 149360 | 0 | 149360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 224040 | 0 | 224040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 82148 | 0 | 82148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 15 | Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej wi Starych Babicach | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 556930 | 0 | 556930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 182600 | 0 | 182600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 273900 | 0 | 273900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 100430 | 0 | 100430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 16 | Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie, gmina Stare Babice | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 219999.94 | 0 | 219999.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 72131.2 | 0 | 72131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 108196.8 | 0 | 108196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 39671.94 | 0 | 39671.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 17 | Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 1518000.25 | 0 | 138000.3 | 1379999.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379999.95 | 0
[5 empty] | środki własne | 497705 | 0 | 45246 | 452459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452459 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 746557.5 | 0 | 67869 | 678688.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678688.5 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 273737.75 | 0 | 24885.3 | 248852.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248852.45 | 0
11 | 18 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. Ożarowska i ul. Wieruchowska | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 3331117.16 | 117 | 0 | 3331000.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331000.16 | 0
[5 empty] | środki własne | 1092227.2 | 96 | 0 | 1092131.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092131.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1638196.8 | 0 | 0 | 1638196.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638196.8 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 600693.16 | 21 | 0 | 600672.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600672.16 | 0
13 | 19 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś" (Zadania Z-1, Z-2 oraz Z-3 wg koncepcji kanalizacji) | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 477386 | 0 | 0 | 477386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477386 | 0
[5 empty] | środki własne | 156520 | 0 |  | 156520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156520 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 234780 | 0 |  | 234780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234780 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 86086 | 0 |  | 86086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86086 | 0
13 | 20 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa pompowni ścieków "Borzęcin" i "Koczargi" wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice" | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 380640 | 0 | 0 | 380640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380640 | 0
[5 empty] | środki własne | 124800 | 0 |  | 124800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124800 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 187200 | 0 |  | 187200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187200 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 68640 | 0 |  | 68640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68640 | 0
13 | 21 | Projekt kanału tłocznego z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach do rowu ożarowskiego | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 1098000 | 0 | 0 | 1098000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098000 | 0
[5 empty] | środki własne | 360000 | 0 |  | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 540000 | 0 |  | 540000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 198000 | 0 |  | 198000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198000 | 0
14 | 22 | Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym we wsi Kwirynów" | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 244000 | 0 | 0 | 244000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244000 | 0
[5 empty] | środki własne | 80000 | 0 |  | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 120000 | 0 |  | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 44000 | 0 |  | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0
15 | 23 | Opracowanie dokumantacji technicznej dla kontraktu: "Zagospodarowanie osadów - instalacja do wytwarzania nawozu z osadu" | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 549000 | 0 | 0 | 549000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549000 | 0
[5 empty] | środki własne | 180000 | 0 |  | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 270000 | 0 |  | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 99000 | 0 |  | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99000 | 0
18 | 24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – etap I i II | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 4839999.64 | 0 | 0 | 3457143.06 | 1382856.58 | 0 | 0 | 0 | 4839999.64 | 0
[5 empty] | środki własne | 1586885.2 | 0 | 0 | 1133489.6 | 453395.6 | 0 | 0 | 0 | 1586885.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 2380327.8 | 0 | 0 | 1700234.4 | 680093.4 | 0 | 0 | 0 | 2380327.8 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 872786.64 | 0 | 0 | 623419.06 | 249367.58 | 0 | 0 | 0 | 872786.64 | 0
21 | 25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 6489999.64 | 0 | 0 | 4129999.52 | 2360000.12 | 0 | 0 | 0 | 6489999.64 | 0
[5 empty] | środki własne | 2127869.2 | 0 | 0 | 1354098.4 | 773770.8 | 0 | 0 | 0 | 2127869.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 3191802.6 | 0 | 0 | 2031147 | 1160655.6 | 0 | 0 | 0 | 3191802.6 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 1170327.84 | 0 | 0 | 744754.12 | 425573.72 | 0 | 0 | 0 | 1170327.84 | 0
22 | 26 | Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojskowym we wsi Kwirynów | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 1980000.22 | 0 | 0 | 1732500.04 | 247500.18 | 0 | 0 | 0 | 1980000.22 | 0
[5 empty] | środki własne | 649180.4 | 0 | 0 | 568032.8 | 81147.6 | 0 | 0 | 0 | 649180.4 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 973770.6 | 0 | 0 | 852049.2 | 121721.4 | 0 | 0 | 0 | 973770.6 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 357049.22 | 0 | 0 | 312418.04 | 44631.18 | 0 | 0 | 0 | 357049.22 | 0
53 | 27 | Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsi Latchorzew | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 1572999.68 | 0 | 0 | 917582.74 | 655416.94 | 0 | 0 | 0 | 1572999.68 | 0
[5 empty] | środki własne | 515737.6 | 0 | 0 | 300846.8 | 214890.8 | 0 | 0 | 0 | 515737.6 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 773606.4 | 0 | 0 | 451270.2 | 322336.2 | 0 | 0 | 0 | 773606.4 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 283655.68 | 0 | 0 | 165465.74 | 118189.94 | 0 | 0 | 0 | 283655.68 | 0
53 | 28 | Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej rejon ul. Gen. Kutrzeby | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 1869999.94 | 0 | 0 | 1090833.72 | 779166.22 | 0 | 0 | 0 | 1869999.94 | 0
[5 empty] | środki własne | 613115.2 | 0 | 0 | 357650.4 | 255464.8 | 0 | 0 | 0 | 613115.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 919671.6 | 0 | 0 | 536475.6 | 383196 | 0 | 0 | 0 | 919671.6 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 337213.14 | 0 | 0 | 196707.72 | 140505.42 | 0 | 0 | 0 | 337213.14 | 0
24 | 29 | Pompownia "Borzęcin", kanał tłoczny do pompowni "Koczargi" | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 5526356 | 0 | 0 | 2975730.06 | 2550625.94 | 0 | 0 | 0 | 5526356 | 0
[5 empty] | środki własne | 1811920 | 0 | 0 | 975649.2 | 836270.8 | 0 | 0 | 0 | 1811920 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 2717880 | 0 | 0 | 1463473.8 | 1254406.2 | 0 | 0 | 0 | 2717880 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 996556 | 0 | 0 | 536607.06 | 459948.94 |  |  |  | 996556 | 0
24 | 30 | Pompownia "Koczargi", kanał tłoczny do oczyszczalni ścieków | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 4695657 | 0 | 0 | 2528430.48 | 2167226.52 | 0 | 0 | 0 | 4695657 | 0
[5 empty] | środki własne | 1539559.6 | 0 | 0 | 828993.6 | 710566 | 0 | 0 | 0 | 1539559.6 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 2309339.4 | 0 | 0 | 1243490.4 | 1065849 | 0 | 0 | 0 | 2309339.4 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 846758 | 0 | 0 | 455946.48 | 390811.52 |  |  |  | 846758 | 0
16 | 31 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin - Wojcieszyn etap I (Wierzbin Wojcieszyn) (Zadania Z-5, Z-7 wg koncepcji kanalizacji) | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 12213540.38 | 0 | 0 | 4749710.1 | 7463830.28 | 0 | 0 | 0 | 12213540.38 | 0
[5 empty] | środki własne | 4004439.2 | 0 | 0 | 1557282 | 2447157.2 | 0 | 0 | 0 | 4004439.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 6006659.4 | 0 | 0 | 2335923 | 3670736.4 | 0 | 0 | 0 | 6006659.4 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 2202441.78 | 0 | 0 | 856505.1 | 1345936.68 | 0 | 0 | 0 | 2202441.78 | 0
26 | 32 | Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 3177400 | 0 | 0 | 2439300 | 738100 | 0 | 0 | 0 | 3177400 | 0
[5 empty] | środki własne | 1058000 | 0 | 0 | 816000 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 1058000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1587000 | 0 | 0 | 1224000 | 363000 | 0 | 0 | 0 | 1587000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 532400 | 0 | 0 | 399300 | 133100 | 0 | 0 | 0 | 532400 | 0
29 | 33 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin - etap I (Borzęcin Duży, Borzęcin Mały) (Zadania Z-9, Z-13 wg koncepcji kanalizacji) | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 11115784.8 | 0 | 0 | 4322805.26 | 6792979.54 | 0 | 0 | 0 | 11115784.8 | 0
[5 empty] | środki własne | 3644520 | 0 | 0 | 1417313.2 | 2227206.8 | 0 | 0 | 0 | 3644520 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 5466778.8 | 0 | 0 | 2125969.8 | 3340809 | 0 | 0 | 0 | 5466778.8 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 2004486 | 0 | 0 | 779522.26 | 1224963.74 | 0 | 0 | 0 | 2004486 | 0
32 | 34 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś - etap I (Zielonki Wieś, Koczargi Nowe) (Zadania Z-1, Z-2 wg koncepcji kanalizacji) | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 12710080.78 | 0 | 0 | 4942808.04 | 7767272.74 | 0 | 0 | 0 | 12710080.78 | 0
[5 empty] | środki własne | 4167239.6 | 0 | 0 | 1620592.8 | 2546646.8 |  | 0 | 0 | 4167239.6 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 6250859.4 | 0 | 0 | 2430889.2 | 3819970.2 |  | 0 | 0 | 6250859.4 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 2291981.78 | 0 | 0 | 891326.04 | 1400655.74 |  | 0 | 0 | 2291981.78 | 0
30 | 35 | Budowa kanału tłocznego z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach do rowu ożarowskiego | 2010 | 2010 | ogółem z tego: | 2684000 | 0 | 0 | 0 | 2684000 | 0 | 0 | 0 | 2684000 | 0
[5 empty] | środki własne | 880000 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 1320000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 484000 | 0 | 0 | 0 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 484000 | 0
16 | 36 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbin - Wojcieszyn etap II (Górki, Zalesie, Wojcieszyn) (Zadania Z-4, Z-6 i Z-8 wg koncepcji kanalizacji) | 2010 | 2011 | ogółem z tego: | 6395970.38 | 0 | 0 | 0 | 3908649.02 | 2487321.36 | 0 | 0 | 6395970.38 | 0
[5 empty] | środki własne | 2097039.2 | 0 | 0 | 0 | 1281524 | 815515.2 | 0 | 0 | 2097039.2 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 3145559.4 | 0 | 0 | 0 | 1922286.6 | 1223272.8 | 0 | 0 | 3145559.4 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 1153371.78 |  | 0 | 0 | 704838.42 | 448533.36 | 0 | 0 | 1153371.78 | 0
29 | 37 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin - etap II (Topolin) (Zadania Z-11, Z-12 wg koncepcji kanalizacji) | 2010 | 2011 | ogółem z tego: | 8309664 | 0 | 0 | 0 | 5078128 | 3231536 | 0 | 0 | 8309664 | 0
[5 empty] | środki własne | 2724480 | 0 | 0 | 0 | 1664960 | 1059520 | 0 | 0 | 2724480 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 4086720 | 0 | 0 | 0 | 2497440 | 1589280 | 0 | 0 | 4086720 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 1498464 | 0 | 0 | 0 | 915728 | 582736 | 0 | 0 | 1498464 | 0
23 | 38 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew - etap I (Borzęcin Duży, Stanisławów) (Zadania Z-10, Z-15 wg koncepcji kanalizacji) | 2010 | 2011 | ogółem z tego: | 12069946.78 | 0 | 0 | 0 | 7376079.74 | 4693867.04 | 0 | 0 | 12069946.78 | 0
[5 empty] | środki własne | 3957359.6 | 0 | 0 | 0 | 2418386.8 | 1538972.8 | 0 | 0 | 3957359.6 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 5936039.4 | 0 | 0 | 0 | 3627580.2 | 2308459.2 | 0 | 0 | 5936039.4 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 2176547.78 | 0 | 0 | 0 | 1330112.74 | 846435.04 | 0 | 0 | 2176547.78 | 0
34 | 39 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap III i IV | 2010 | 2011 | ogółem z tego: | 8808886.58 | 0 | 0 | 0 | 6292061.96 | 2516824.62 | 0 | 0 | 8808886.58 | 0
[5 empty] | środki własne | 2888160 | 0 | 0 | 0 | 2062971.6 | 825188.4 | 0 | 0 | 2888160 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 4332238.8 | 0 | 0 | 0 | 3094456.2 | 1237782.6 | 0 | 0 | 4332238.8 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 1588487.78 | 0 | 0 | 0 | 1134634.16 | 453853.62 | 0 | 0 | 1588487.78 | 0
23 | 40 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew - etap II (Mariew) (Zadanie Z-16 wg koncepcji kanalizacji) | 2011 | 2011 | ogółem z tego: | 3120150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120150 | 0 | 0 | 3120150 | 0
[5 empty] | środki własne | 1023000 | 0 | 0 |  |  | 1023000 | 0 | 0 | 1023000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1534500 | 0 | 0 |  |  | 1534500 | 0 | 0 | 1534500 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 562650 | 0 | 0 |  |  | 562650 | 0 | 0 | 562650 | 0
32 | 41 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś - etap II (Bugaj, Aleksandrów) (Zadanie Z-3 wg koncepcji kanalizacji) | 2011 | 2011 | ogółem z tego: | 3799202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3799202 | 0 | 0 | 3799202 | 0
[5 empty] | środki własne | 1245640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245640 | 0 | 0 | 1245640 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1868460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1868460 | 0 | 0 | 1868460 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 685102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685102 | 0 | 0 | 685102 | 0
33 | 42 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinoska | 2011 | 2011 | ogółem z tego: | 3953532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3953532 | 0 | 0 | 3953532 | 0
[5 empty] | środki własne | 1296240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296240 | 0 | 0 | 1296240 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1944360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944360 | 0 | 0 | 1944360 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 712932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712932 | 0 | 0 | 712932 | 0
37 | 43 | Pojazd do obsługi kanalizacji | 2010 | 2010 | ogółem z tego: | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 1342000 | 0 | 0 | 0 | 1342000 | 0
[5 empty] | środki własne | 440000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 440000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 660000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 660000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 242000 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 0 | 0 | 0 | 242000 | 0
37 | 44 | Pomoc Techniczna dla PIU | 2008 | 2011 | ogółem z tego: | 1927686 | 0 | 462311 | 356759 | 531073 | 577543 | 0 | 0 | 1465375 | 0
[5 empty] | środki własne | 632028 | 0 | 151577.2 | 116970 | 174122.4 | 189358.4 | 0 | 0 | 480450.8 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 948042 | 0 | 227365.8 | 175455 | 261183.6 | 284037.6 | 0 | 0 | 720676.2 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 347616 | 0 | 83368 | 64334 | 95767 | 104147 | 0 | 0 | 264248 | 0
37 | 45 | Promocja projektu | 2008 | 2011 | ogółem z tego: | 642562 | 0 | 154103 | 118920 | 177024 | 192515 | 0 | 0 | 488459 | 0
[5 empty] | środki własne | 210676 | 0 | 50525.6 | 38990 | 58040.8 | 63119.6 | 0 | 0 | 160150.4 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 316014 | 0 | 75788.4 | 58485 | 87061.2 | 94679.4 | 0 | 0 | 240225.6 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 115872 | 0 | 27789 | 21445 | 31922 | 34716 | 0 | 0 | 88083 | 0
37 | 46 | Nadzór podczas realizacji budowy | 2008 | 2011 | ogółem z tego: | 4883470 | 0 | 1171188 | 903789 | 1345385 | 1463108 | 0 | 0 | 3712282 | 0
[5 empty] | środki własne | 1601138 | 0 | 383996 | 296324.4 | 441110 | 479707.6 | 0 | 0 | 1217142 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 2401707 | 0 | 575994 | 444486.6 | 661665 | 719561.4 | 0 | 0 | 1825713 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 880625 | 0 | 211198 | 162978 | 242610 | 263839 | 0 | 0 | 669427 | 0
37 | 47 | Zakup gruntów | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 638750 | 0 | 319375 | 319375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319375 | 0
[5 empty] | środki własne | 255500 | 0 | 127750 | 127750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127750 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 383250 | 0 | 191625 | 191625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191625 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 48 | Jednostka Realizująca Projekt | 2007 | 2011 | ogółem z tego: | 2961540 | 228740 | 683200 | 683200 | 683200 | 683200 | 0 | 0 | 2049600 | 0
[5 empty] | środki własne | 1113987 | 217987 | 224000 | 224000 | 224000 | 224000 | 0 | 0 | 672000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 1344000 | 0 | 336000 | 336000 | 336000 | 336000 | 0 | 0 | 1008000 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 503553 | 10753 | 123200 | 123200 | 123200 | 123200 | 0 | 0 | 369600 | 0
| Pozostałe zadania |  |  |  | *ogółem z tego: | 30382603 | 477386 | 2406217 | 2473000 | 10876000 | 4250000 | 6200000 | 3700000 | 27499000 | 0
[5 empty] | * środki własne | 30382603 | 477386 | 2406217 | 2473000 | 10876000 | 4250000 | 6200000 | 3700000 | 27499000 | 0
[5 empty] | * środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | * inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| wodociągi |  |  |  | ogółem: | 10678649 | 276432 | 893217 | 1083000 | 4876000 | 3150000 | 200000 | 200000 | 9509000 | 0
41 | 49 | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Izabelińską a Zieloną | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 203511 | 195294 | 8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 203511 | 195294 | 8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 50 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 38782 | 3782 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 38782 | 3782 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 51 | Kompleksowa modernizacja Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Starych Babicach | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 431506 | 61506 | 240000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0
[5 empty] | środki własne | 431506 | 61506 | 240000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 52 | Budowa przewodów wody surowej oraz kabli eneretycznych i sterowniczych z ujęć wody do ASUW w Starych Babicach | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 330000 | 0 | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 53 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Blizne Łaszczyńskiego - na południe od ul. Warszawskiej | 2008 | 2011 | ogółem z tego: | 1500000 | 0 | 50000 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 1450000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1500000 | 0 | 50000 | 500000 | 500000 | 450000 | 0 | 0 | 1450000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 54 | Projekty koncepcyjne budowy sieci wodociągowych na teranach obiętych nowymi planami zagospodarowania przestrzennego | 2008 | 2010 | ogółem z tego: | 150000 | 0 | 30000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
[5 empty] | środki własne | 150000 | 0 | 30000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 55 | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców gminy - teren całej gminy | 2007 | 2013 | ogółem z tego: | 1215850 | 15850 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1215850 | 15850 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1000000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 56 | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Hubala Dobrzańskiego | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
[5 empty] | środki własne | 55000 | 0 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 57 | Budowa spinki wodociągowej ul. Maczka Janów - Kwirynów | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0
[5 empty] | środki własne | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 58 | Budowa spinki wodociągiowej ul. Różana w Koczargach Nowych | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
[5 empty] | środki własne | 35000 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 59 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zielonki ul. Sportowa i osiedle Białej Góry | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 1400000 | 0 | 0 | 50000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1400000 | 0 | 0 | 50000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 60 | Budowa spinki wodociągowej ul. Królowej Marysieńki do ul Warszawskiej w Wierzbinie | 2010 | 2010 | ogółem z tego: | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0
[5 empty] | środki własne | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 61 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Wojcieszyn na obszarze objętym nowym planem zagospodarowania przestrzennego | 2010 | 2010 | ogółem z tego: | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
[5 empty] | środki własne | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 62 | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody etap II | 2010 | 2011 | ogółem z tego: | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 0 | 0 | 1200000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 1000000 | 0 | 0 | 1200000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 63 | Budowa sieci wodociągowej w Janowie na nowym osiedlu powstałym po odrolnieniu terenów po południowej stronie ul. Andersa | 2011 | 2011 | ogółem z tego: | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[5 empty] | środki własne | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 64 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Koczargi Stare (obszar ograniczony ulicami Akacjową i Górki oraz strugą oddzielającą Koczargi Stare od Lipkowa) | 2011 | 2011 | ogółem z tego: | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kanalizacja |  |  |  | ogółem: | 18969954 | 189954 | 790000 | 1390000 | 6000000 | 1100000 | 6000000 | 3500000 | 17990000 | 0
52 | 65 | Zakup agregaru prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków | 2008 | 2008 | ogółem z tego: | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 66 | Modernizacja przepompowni w ul. Kutrzeby w Starych Babicach | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 64670 | 24670 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
[5 empty] | środki własne | 64670 | 24670 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 67 | Budowa przewodu tłocznego ścieków wzdłuż ul. Kościuszki w Bliznem - etap I | 2007 | 2009 | ogółem z tego: | 200449 | 150449 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0
[5 empty] | środki własne | 200449 | 150449 | 40000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 68 | Budowa przewodu tłocznego ścieków wzdłuż ul. Kościuszki w Bliznem - etap II | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 120000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0
[5 empty] | środki własne | 120000 | 0 | 100000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 69 | Przełączenie ścieków sanitarnych z terenu Blizne Łaszczyńskiego do kanalizacji gminnej poprzez przepompownie: "Hubala" i "Zagłoby" | 2008 | 2009 | ogółem z tego: | 500000 | 0 | 40000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0
[5 empty] | środki własne | 500000 | 0 | 40000 | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 70 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej i przykanalików, ul.: Kręta, Piaskowa - Zielonki Parcela wraz z budową przepompowni ścieków | 2009 | 2009 | ogółem z tego: | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0
[5 empty] | środki własne | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielonki ul. Sportowa i osiedle Białej Góry | 2009 | 2010 | ogółem z tego: | 5000000 | 0 | 0 | 50000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
[5 empty] | środki własne | 5000000 | 0 | 0 | 50000 | 4950000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 72 | Projekty koncepcyjne budowy sieci kanalizacyjnej na teranach obiętych nowymi planami zagospodarowania przestrzennego | 2008 | 2010 | ogółem z tego: | 150000 | 0 | 30000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
[5 empty] | środki własne | 150000 | 0 | 30000 | 70000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 73 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2007 | 2013 | ogółem z tego: | 1814835 | 14835 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1500000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1814835 | 14835 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 1500000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 74 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne Łaszczyńskiego - na południe od. ul. Warszawskiej | 2010 | 2012 | ogółem z tego: | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 700000 | 800000 | 0 | 2200000 | 0
[5 empty] | środki własne | 2200000 | 0 | 0 |  | 700000 | 700000 | 800000 | 0 | 2200000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 75 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wojcieszyn na obszarze objętym nowym planem zagospodarowania przestrzennego | 2011 | 2013 | ogółem z tego: | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1700000 | 1700000 | 3500000 | 0
[5 empty] | środki własne | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 1700000 | 1700000 | 3500000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 76 | Projekt rozbudowy Oczyszczalni ścieków Stare Babice etap III | 2012 | 2012 | ogółem z tego: | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | środki własne | 1000000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 77 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie na nowym osiedlu powstałym po odrolnieniu terenów po południowej stronie ul. Andersa | 2012 | 2012 | ogółem z tego: | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0
[5 empty] | środki własne | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 78 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare (obszar ograniczony ulicami Akacjową i Górki oraz strugą oddzielającą Koczargi Stare od Lipkowa) | 2012 | 2013 | ogółem z tego: | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 0
[5 empty] | środki własne | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 1500000 | 3000000 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Inne |  |  |  | ogółem: | 734000 | 11000 | 723000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 79 | Rozbudowa biura dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt | 2007 | 2008 | ogółem z tego: | 734000 | 11000 | 723000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | środki własne | 734000 | 11000 | 723000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | środki z funduszy UE | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | inne (np. kredyty, pożyczki) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0