Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 202/09
Wójta Gminy Stare Babice 
z dnia 7 maja 2009 r.

Harmonogram prac nad konstruowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Gminy Stare Babice na lata 2010-2014

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji | Komórka odpowiedzialna za wykonanie zadania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wystąpienie do jednostek organizacyjnych Gminy, Rady Gminy o wypełnienie formularzy wniosków inwestycyjnych | 05.06.2009 r. | Referat Rozwoju Gminy |
| 2. | Umieszczenie na stronie internetowej Gminy Stare Babice formularzy (wniosków inwestycyjnych) do WPI na lata 2010-2014 oraz umieszczenie w Serwisie Informacyjnym Urzędu Gminy informacji o przystąpieniu do opracowywania WPI i terminie składania wniosków | 05.06.2009 r. | Referat Rozwoju Gminy |
| 3. | Przygotowanie prognozy dochodów Gminy Stare Babice i propozycji ich rozdysponowania | 31.08.2009 r. | Skarbnik |
| 4. | Przesłanie wniosków do WPI | 31.08.2009 r. | Osoby i jednostki zgłaszające |
| 5. | Wstępna analiza zgłoszonych wniosków i przygotowanie wstępnej (roboczej) wersji WPI na lata 2010-2014 | 30.09.2009 r. | Referat Rozwoju Gminy |
| 6. | Zaprezentowanie wstępnej wersji WPI Komisjom Rady Gminy Stare Babice, dokonanie poprawek i uzupełnień | 03.11.2009 r. | Referat Rozwoju Gminy |
| 7. | Przygotowanie ostatecznej wersji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2010-2014 i skierowanie przez Wójta Gminy projektu WPI do Rady Gminy Stare Babice | 17.11.2009 r. | Referat Rozwoju Gminy |