## 3a
projekt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr / /07 z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 216800 | 30524056 | 28121143 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 215000 | 30422256 | 28019343 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | 100000 | 19922256 | 17519343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
32 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
33 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
34 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
35 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
36 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
37 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
38 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
39 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
40 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
41 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
43 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
44 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
45 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 115000 | 10500000 | 10500000 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
46 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
47 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
48 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
49 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
50 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
51 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## 3a (2)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 91680 | 30398936 | 27996023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 89880 | 30297136 | 27894223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | -30000 | 19792256 | 17389343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 119880 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## bez (hidden)
|  | Projekt | [8 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30398936 | 29502022.7 | 896913.3 | 30000 | 30428936 | 28026023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30297136 | 29400222.7 | 896913.3 | 30000 | 30327136 | 27924223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19792256 | 18895342.7 | 896913.3 | 30000 | 19822256 | 17419343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4777826 | 3880912.7 | 896913.3 | 0 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## Załącznik Nr 3
[13 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/84/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2007r. | [5 empty] | Załącznki Nr 3 do Zarządzenia Nr 227/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 24 sierpnia 2009 r.
Informacja z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2009 r.
Lp. | Dział Rozdz. |  | Nazwa zadania (Nr zadania) | Jednostka odpowiedz | Termin rozpoczęcia | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2009 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7) | Wartość dokonanych wydatków (01.01.2009 30.06.2009) | % wykonania (30.06.2009) | Opis stanu zaawansowania robót
|  | Dział |  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  | Rozdział |  |  | Termin zakończenia | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 7 | 8 | 9
RAZEM ZADANIA WŁASNE | [6 empty] | 27535080 | 389150 | 44715130 | 44715130 | 0 | -29487597 | 11131582 | 11131582 | 0 | #REF! | 12705490.23 | 28.41%
| 010 | 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  |  | 250000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 | #REF! | 48799.24 | 97.6%
| 01010 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  |  | 250000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 | #REF! | 48799.24 | 97.6%
5 |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego (Nr 5a) | RRG | 2007 2008 | 2007 | 250000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 200000 | 250000 | 250000 | 0 |  | 48799.24 | 97.6% | W grudniu 2008 r. opracowaną dokumentację niezbędną do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Stare Babice". Płatność faktury wystawionej 29.12.2008 r. nastąpiła w 2009 r.
| 600 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  |  | 2122000 | 112000 | 8724750 | 8724750 | 0 | -5619750 | 1625000 | 1625000 | 0 | 875000 | 236619.9 | 2.712%
| 60016 | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  | 2122000 | 112000 | 8724750 | 8724750 | 0 | -5759750 | 1375000 | 1375000 | 0 | 875000 | 236619.9 | 2.712%
|  |  | Opracowanie koncepcji modernizacji układu komunikacyjnego w Blizne Jasińskiego i Blizna Łaszczyńskiego (Nr 103) | RGK | 2007 2009 | 2007 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0% | Propozycja rezygnacji z opracowania koncepcji. Poszczególne projekty ulic wchodzące w skład układu komunikacyjnego opracowywane będą oddzielnie w kolejnych latach budżetowych
|  |  | Projekt ulicy Żurawiowe Mokradła w Kwirynowie (Nr 108) | RIiZP | 2009 2009 | 2007 | 150000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 90000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 0 | 0% | Dokumentacja w opracowaniu. Termin wykonania - listopad 2009 rok
|  |  | Projekt ulicy Krzyżanowskiego w Klaudynie (Nr 109) | RIiZP | 2009 2010 | 2007 | 70000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | -30000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0% | Przetarg na wykonanie dokumentacji roztrzygnięto w lipcu 2009 r. i zlecono do wykonania. Projekt będzie gotowy w październiku 2010 r.
|  |  | Zagospodarowanie skwerku położonego w miejscowości Borzęcin Duży (Nr 114) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 150000 | 150000 | 0 | -90000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0% | Zadanie zostanie wykonane do końca października br. Zostały poczynione prace dotyczące zagospodarowania skweru, zrobiony został plan sytuacyjny położenia poszczególnych części placu.
|  |  | Przykrycie rowu wzdłuż ul. Hubala Dobrzańskiego w Blizne Jasińskiego (Nr 115) | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 250000 | 250000 | 0 | -190000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0% | Projekt wykonany został w 2008 r. Roboty budowlane zlecone zostaną we wrześniu 2009 r. Planowane zakończenie zadania w 2009 roku.l
|  |  | Przebudowa ulicy Kutrzeby w Starych Babicach (Nr 14a) | RIiZP | 2006 2009 | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 4584750 | 4584750 | 0 | -4494750 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 4043.71 | 0.0882% | Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania do końca września 2009 r.
15 |  |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) (Nr 15) | RIiZP | 2003 2009 | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 1600000 | 1600000 | 0 | -825000 | 775000 | 775000 | 0 | 775000 | 0 | 0% | Dokumentacja złożona do pozwolenia na budowę. Planowane ogłoszenie przetargu na roboty budowlane - sierpień 2009 r.
18 |  |  | Budowa ulic osiedlowych w Kwirynowie (Nr 18a) | RGK | 2007 2011 | 2007 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0% | Kosztorys opiewa na wyższą kwotę niż wcześniej planowano, ze względu na powyższe realizacja zadania przeniesiona została na rok 2010
22 |  |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy (Nr 22) | RGK | 2006 2009 | 2007 2008 | 200000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | W lipcu br. podpisano umowę na dostarczenie i montaż 6 wiat przystankowych na kwotę 49 995,60 zł. Termin wykonania 25.09.2009 r.
28 |  |  | Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Białej Góry (Nr 23) | RIiZP | 2006 2010 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | -40000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0% | Trwa pozyskiwanie prywatnych gruntów pod budowę drogi.
33a |  |  | Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach (Nr 25a) | RIiZP | 2006 2011 |  |  |  | 300000 | 300000 | 0 | -240000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0% | Dokumentacja złożona na pozwolenie na budowę. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane na jesieni 2009 r.
|  |  | Ustawienie masztów do fotoradarów na terenie gminy (Nr 28a) | RGK | 2007 2011 |  |  |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 30470.87 | 60.94% | Zakupiono maszt pod fotoradar. Podłączono do sieci energetycznej i uruchomiono 3 maszty.
37a |  |  | Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym (od strony ulicy Sobieskiego) (Nr 37a) | RIiZP | 2008 2010 |  |  |  | 350000 | 350000 | 0 | [5 empty] | 160877.34 | 45.96% | Zadanie zakończono w czerwcu 2009 r. Wykonano 200m2 chodnika z kostki betonowej, 470m2 ciągu pieszo jezdnego z kostki pełnej i 740m2 ciągu pieszo jezdnego z kostki ażurowej. Wykonano remont rowu wzdłuż ul. Sobieskiego
62 |  |  | Budowa parkingu w Borzęcinie Dużym (Nr 62) | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 250000 | 250000 | 0 | [5 empty] | 7.97 | 0.003188% | Budowa parkingu została zakończona w lipcu 2009 r. Wykonano 470m2 parkingu z kostki brukowej, 117m2 chodnika, założono ok.. 700m2 trawnika. Inwestycja nierozliczona
63 |  |  | Zagospodarowanie Placu Kwirynowskiego (Nr 63) | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 195000 | 195000 | 0 | [5 empty] | 1220 | 0.6256% | Zagospodarowanie zakończono w czerwcu 2009 r. Wykonawca odpowiedzialny jest za pielęgnację zieleni do końca października 2009 r. Zagospodarowanie objęło powierzchnię 1960m2 (nasadzenia roślinne oraz elementy małej architektury ). Wykonano plac zabaw dla dzieci młodszych o pow. 60m2 z nawierzchnią bezpieczną.
64 |  |  | Urządzenie gminnego skweru na osiedlu w Zielonkach przy ul. Północnej (Nr 64) | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 175000 | 175000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Zagospodarowanie objęło powierzchnię 2610m2 (nasadzenia roślinne oraz elementy małej architektury). Konieczne jest uzupełnienie nasadzeń zieleni po zalaniu części terenu po ulewnych opadach. Planowane zakończenie zagospodarowania na początku sierpnia 2009 r.
84 |  |  | Odwodnienie wsi Klaudyn (Nr 84a) | ROŚ | 2008 2013 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Realizacja zadania w II półroczu.
|  |  | Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutosławskiego (w latach 2008-2009 wykonanie projektu) (Nr 93a) | RIiZP | 2008 2012 |  |  |  | 260000 | 260000 | [6 empty] | 0 | 0% | Dokumentacja w opracowaniu. Termin wykonania - 30 października 2009 r.
|  |  | Modernizacja ulicy Klonowej w Koczargach (Nr 94a) | RIiZP | 2008 2011 |  |  |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 0 | 0% | W 2008 r. opracowano koncepcję budowy ul. Klonowej i Traktu Królewskiego w Koczargach Starych, która obejmuje odcinek o długości 1 570 mb od ul. Akacjowej do działki nr151/1 we wsi Wojcieszyn. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej ogłoszony zostanie na jesieni 2009 r.
|  |  | Budowa ulicy gminnej we wsi Babice Nowe - przedłużenie ul. Piłsudskiego (w 2008 r. wykonanie projektu) (Nr 95a) | RIiZP | 2008 2012 |  |  |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 40000.01 | 80% | Projekt wykonany został w maju 2009 r. Trwa pozyskiwanie gruntów prywatnych pod inwestycję, co umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę.
| 700 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  |  | 2618000 | 118000 | 8700000 | 8700000 | 0 | -8000000 | 700000 | 700000 | 0 | -4100000 | 4394312.22 | 50.51%
| 70004 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  |  | 2618000 | 118000 | 6600000 | 6600000 | 0 | -6000000 | 600000 | 600000 | 0 | -4000000 | 2838410.97 | 43.01%
34 |  |  | Projekt i budowa budynku komunalnego w Starych Babicach z częścią przeznaczoną na Ośrodek Zdrowia (Nr 34a) | RIiZP | 2007 2009 | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 6500000 | 6500000 | 0 | -6000000 | 500000 | 500000 | 0 | -4000000 | 2836910.97 | 43.64% | Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie do końca października 2009 r. W budynku prowadzone są prace wykończeniowe.
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 75404 |  | Komendy wojewódzkie policji |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
36a |  |  | Zagospodarowanie działki gminnej w Babicach Nowych przy skrzyżowaniu ulic: Warszawskiej, Ogrodniczej (Nr 36a) | RIiZP | 2007 2009 | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 |  | 1500 | 1.5% | Zagospodarowanie polega na wykonaniu utwardzonych ścieżek z kostki kamiennej oraz wykonaniu nasadzeń zieleni. Zadanie zostanie wykonane we wrześniu 2009 r. Na terenie skweru przygotowane zostanie miejsce pod przyszły obelisk poświęcony mieszkańcom Ziemi Babickiej
| 70005 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | [5 empty] | 2100000 | 2100000 | 0 | -2000000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 1555901.25 | 74.09%
72 |  |  | Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne (Nr 53a) | RGiGN | 2009 2009 |  |  |  | 2100000 | 2100000 | 0 | -2000000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 1555901.25 | 74.09% | Wykupiono 2 działki z ogródków działkowych we wsi Zielonki Parcele. Odszkodowania za grunt przejęty z mocy prawa pod drogi w wyniku zakończonej procedury scalania i podziału gruntów we wsi Zielonki oraz odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi przy podziałach.
| 710 | 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  |  | 50000 | 0 | 1010000 | 1010000 | 0 | -950000 | 50000 | 50000 | 0 | -950000 | 0 | 0%
| 71004 | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  |  | 50000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | -950000 | 50000 | 50000 | 0 | -950000 | 0 | 0%
38a |  |  | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Nr 38a) | RPP | 2008 2013 | 2007 | 50000 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | -950000 | 50000 | 50000 | 0 | -950000 | 0 | 0% | W ramach zadania podpisano w br. Umowę Nr 245/2009 - umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu". Realizacja umowy uzależniona jest od decyzji o dofinansowaniu Projektu z funduszy unijnych, o co zbiorczo wystapił Marszałek w imieniu wszystkich Partnerów (gmin i powiatów województwa).
|  | 71095 | Pozostała działalność | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nabycie udziału w mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o. (Nr 112) | RRG | 2009 2009 |  |  |  | 10000 | 10000 | [6 empty] | 0 | 0% | Przewidywana realizacja zadania II półrocze 2009 r.
| 750 | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | [5 empty] | 55000 | 55000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 4324.9 | 7.863%
| 75023 | 75023 | Urzedy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) | [5 empty] | 20000 | 55000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 4324.9 | 21.62%
|  |  | Zakup pieca gazowego (Nr 105) | ROiK | 2009 2009 |  |  |  | 35000 | 35000 | [6 empty] | 0 | 0% | Zadanie będzie realizowane w II półroczu
54 |  |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania (Nr 54a) | ROiK | 2009 2009 |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 4324.9 | 21.62% | Zakupiono komputer dla Referatu Planowania Przestrzennego do obsługi planów zagospodarowania przestrzennego. Komputer wyposażony jest w dwa systemy operacyjne, ma powiększoną pamięć operacyjną, dodatkowe dyski twarde oraz specjalną kartę graficzną. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.
| 754 | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |  |  | 0 | 0 | 0 | 74221 | 74221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 75412 | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | [5 empty] | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
65 |  |  | Poprawa stanu gotowości przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym i w Starych Babicach | Gminny Komendant Ochrony Ppoż |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
82 |  |  | Współfinansowanie zakupu radiowozu z przeznaczeniem dla Sekcji Kryminalnej Sekcji Prewencji KPP (Nr 111) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0% | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu
|  | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | [5 empty] | 49221 | 49221 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | Współfinansowanie zakupu samochodu cysterny dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Błoniu (Nr 117) | GKOP | 2009 2009 |  |  |  | 49221 | 49221 | [6 empty] | 0 | 0% | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu
| 758 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA |  |  |  | 600000 | 0 | 114429 | 114429 | 0 | 485571 | 600000 | 600000 | 0 | 485571 | 0 | 0%
| 75818 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  |  | 600000 | 0 | 114429 | 114429 | 0 | 485571 | 600000 | 600000 | 0 | 485571 | 0 | 0%
39 |  |  | Rezerwa inwestycyjna (Nr 39) | RFK | 2009 2009 | 2007 | 600000 | 0 | 114429 | 114429 | 0 | 485571 | 600000 | 600000 | 0 | 485571 | 0 | 0%
| 801 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 4726080 | 104150 | 12480000 | 12480000 | 0 | -7673418 | 4806582 | 4806582 | 0 | -94123 | 1975626.41 | 15.83%
| 80101 | 80101 | Szkoły podstawowe |  |  |  | 4726080 | 104150 | 4300000 | 4300000 | 0 | 326756 | 4626756 | 4626756 | 0 | 5877 | 1361961.88 | 31.67%
42 | 6050 |  | Modernizacji dachu Szkoły Podstawowej i Przedszkola we wsi Stare Babice (Nr 42) | RIiZP | 2006 2009 |  |  |  | 3600000 | 3600000 | 0 | -3594123 | 5877 | 5877 | 0 |  | 1300290.88 | 36.12% | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonanie pokryć dachowych na ukończeniu. Zakończono budowę odwodnienia i odtworzenie nawierzchni. Zakończenie zadania w sierpniu 2009 r.
66 | 6050 |  | Projekt i wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (Nr 87) | RIiZP | 2008 2009 | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 470000 | 470000 | 0 | 4146053 | 4616053 | 4616053 | 0 | 5877 | 793 | 0.1687% | Przeprowadzono przetarg na roboty budowalne. Realizację zadania rozpoczęła firma Eko-Therm z Łowicza w lipcu 2009 r. Planowane zakończenie modernizacji kotłowni - koniec października 2009 r.
|  |  | Modernizacja sanitariatów w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Starych Babicach (Nr 88) | RIiZP | 2009 2010 |  |  |  | 230000 | 230000 | 0 | -225174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 60878 | 26.47% | Zadanie wieloletnie. Opracowano projekt modernizacji sanitariatów. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie przeznaczone do realizacji w roku 2010
| 80104 | 80104 | Przedszkola | [5 empty] | 6000000 | 6000000 | 0 | -5995174 | 4826 | 4826 | 0 | 0 | 11041 | 0.184%
44a |  |  | Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego (Nr 44a) | RIiZP | 2007 2010 |  |  |  | 6000000 | 6000000 | 0 | -5995174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 11041 | 0.184% | Zadanie wieloletnie. Uzyskano pozwolenie na budowę. Trwa procedura przetargowa (otwarcie ofert 28.07.2009r.)
| 80110 | 80110 | Gimnazja |  |  |  | #REF! | #REF! | 880000 | 880000 | 0 | -805000 | 75000 | 75000 | 0 | #REF! | 599730.81 | 68.15%
45 |  |  | Budowa parkingu przy Gimnazjum w Koczargach Starych (Nr 67) | RIiZP | 2008 2009 |  |  |  | 880000 | 880000 | 0 | -805000 | 75000 | 75000 | 0 |  | 599730.81 | 68.15% | Zadanie zostało wykonane w lipcu 2009 r. Zadanie nie rozliczone.
|  | 80148 | Stołówki szkolne | [5 empty] | 1300000 | 1300000 | 0 | -1200000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 2892.72 | 0.2225%
|  |  | Modernizacja stołówki szkolnej w Starych Babicach (Nr 91a) | RIiZP | 2008 2010 |  |  |  | 1300000 | 1300000 | 0 | -1200000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 2892.72 | 0.2225% | Opracowano projekt modernizacji stołówki. Uzyskano pozwolenie na budowę. Przetarg na roboty budowlane został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny ofert w stosunku do kwoty przeznaczonej w budżecie na zadanie przez Zamawiającą. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu z realizacją w 2010 r.
| 900 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 300000 | 0 | 9530000 | 9530000 | 0 | -8560000 | 400000 | 400000 | 0 | -60000 | 6014671.88 | 63.11%
| 90001 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | [5 empty] | 8700000 | 8700000 | 0 | -8600000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 6000000 | 68.97%
58 |  |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych EKO-Babice (Nr 58) | RRG | 2007 2011 |  |  |  | 8700000 | 8700000 | 0 | -8600000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 6000000 | 68.97% | Aktem Notarialnym repertorium A nr 4670/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. Gmina Stare Babice obejmuje 6 000 nowych równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne "EKO-BABICE Spółka z o.o. z siedzibą w Starych Babicach o wartości nominalnej 1 000 zł. każdy o łącznej wartości 6 000 000,00 zł. - w zamian za wkład pieniężny w kwocie 6 000 000,00 złotych.
| 90015 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  |  | 300000 | 0 | 830000 | 830000 | 0 | 40000 | 300000 | 300000 | 0 | 40000 | 14671.88 | 1.768%
48 |  |  | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w ulicy Spacerowej w m. Borzęcin Duży i Stanisławów (Nr 48-1) | RGK | 2009 2009 | 2007 | 300000 | 0 | 260000 | 260000 | 0 | 40000 | 300000 | 300000 | 0 | 40000 | 0 | 0% | Zadanie zgłoszone do Wydziału Architektury Starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Janowskiego w m. Latchorzew (Nr 48-2) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 7.97 | 0.03985% | Podpisana umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia 2009r.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Rocha Kowalskiego w m. Lipków (Nr. 48-3) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 90000 | 90000 | [6 empty] | 0 | 0% | Uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Zadanie zostanie wykonane do października br.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Prusa w m. Blizna Jasińskiego (Nr 48-4) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 150000 | 150000 | [6 empty] | 14640 | 9.76% | Wykonano projekt budowlany. Uzyskane zostało pozwolenie na budowę. Zadanie zostanie wykonane do października br.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul.Krzyżanowskiego w m. Klaudyn (Nr 48-5) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 25000 | 25000 | [6 empty] | 7.97 | 0.03188% | Podpisana umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia br.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Jaśminowa w m. Kwirynów (Nr 48-6) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 65000 | 65000 | [6 empty] | 7.97 | 0.01226% | Podpisana umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia br.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Paderewskiego i Stefaniego w m. Klaudyn (Nr 48-7) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 130000 | 130000 | [6 empty] | 7.97 | 0.006131% | Podpisana umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia. Zadanie zostanie wykonane do końca października br.
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Świerkowej w m. Kwirynów (Nr 48-8) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 30000 | 30000 | [6 empty] | 0 | 0% | Podpisana umowa z wykonawcą na budowę oświetlenia. Zadanie zostanie wykonane do końca sierpnia br.
|  |  | Projekty oświetlenia ulic wraz z uzgodnieniami (ul. Verdiego, Prokofiewa, Kmicica, Tulipanowa, Królowej Marysieńki) (Nr 48-9) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 60000 | 60000 | [6 empty] | 0 | 0% | Zostały zebrane oferty na wykonanie projektów. Oczekujemy na warunki techniczne z Zakładu Energetycznego.
| 921 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | [5 empty] | 830000 | 880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.49 | 0.04464%
| 92109 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | [5 empty] | 730000 | 730000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.49 | 0.05075%
68 |  |  | Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach (Nr 68) | RIiZP | 2008 2013 |  |  |  | 730000 | 730000 | 0 | [5 empty] | 370.49 | 0.05075% | Zadanie wieloletnie. Wykonane zostały projekty budowlane adaptacji istniejącego budynku w budowie na potrzeby centrum kultury i rekreacji. Złożono dokumentację do pozwolenia na budowę. Trwa opracowywanie projektów wykonawczych, które zostaną zakończone w IV kwartale 2009r.
| 92195 | 92195 | Pozostała działalność | [5 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
86 |  |  | Urządzenie punktu wypożyczeń książek we wsi Borzęcin Duży (Nr 07) |  | 2009 2010 |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0%
|  |  | Obelisk z tablicą upamiętniającą Obrońców Ziemi Babickiej (Nr 116) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 0 | 0% | Zadanie zostanie wykonane do końca września br. Wykonano projekt graficzny obelisku,
| 926 | 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  | 16519000 | 55000 | 3096730 | 3096730 | 0 | 550000 | 2600000 | 2600000 | 0 | #REF! | 30765.19 | 0.9935%
| 92601 | 92601 | Obiekty sportowe |  |  |  | 16519000 | 55000 | 2050000 | 2050000 | 0 | 550000 | 2600000 | 2600000 | 0 | #REF! | 9574.19 | 0.467%
49 |  |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach (Nr 49) | RIiZP | 2007 2010 | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 14364000 | 9574.19 | 0.4787% | Zadanie wieloletnie. Stworzono koncepcję zagospodarowania terenu (boiska, budynek zaplecza, parkingi, ogólnodostępna część rekreacyjna). Opracowana jest dokumentacja boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budynku zaplecza.
51a |  |  | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Blizne Jasińskiego wraz z modernizacją zbiornika wodnego pod robocza nazwą "Złota Woda" (Nr 51a) | ROŚ | 2006 2009 | 2007 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 100000 | 100000 | 0 | #REF! | 0 | 0% | Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie zadania lipiec 2009r.
| 92605 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | [5 empty] | 296730 | 296730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5575 | 1.879%
|  |  | Zakupy bandy rozdzielającej boisko do piłki nożnej (Nr 100) | RSiR | 2009 2009 |  |  |  | 6100 | 6100 | [6 empty] | 0 | 0% | Zakup nastąpi w drugiej połowie 2009 r.
|  |  | Zakup profesjonalnego traktorka (Nr 110) | RSiR | 2009 2009 |  |  |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 0 | 0% | Zakup nastąpi w drugiej połowie 2009 r.
|  |  | Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej (Nr 113) | RSiR | 2009 2009 |  |  |  | 61350 | 61350 | [6 empty] | 0 | 0% | Realizacja zadania planowana na drugą połowę 2009 r.
85 |  |  | Zakupy kosiarki i podkaszarki (Nr 99) | RSiR | 2009 2009 |  |  |  | 29280 | 29280 | [6 empty] | 5575 | 19.04% | Zakupiono podkaszarkę. Zakup kosiarki nastąpi na początku drugiej połowy 2009 r.
| 92695 | 92695 | Pozostała działalność | [5 empty] | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15616 | 2.082%
69 |  |  | Budowa ciągu pieszo - rowerowego Janów - Klaudyn (Nr 09) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 50000 | 50000 | [6 empty] | 0 | 0% | Podpisano umowę na wykonanie projektu. Projekt zostanie zrealizowany do końca października br.
|  |  | Budowa systemu ścieżek rowerowych (Nr 10) | RGK | 2009 2013 |  |  |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0% | Został złożony wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych realizujacej programy Unijne o dofinansowanie zadania. Zadanie realizowane ze Związkiem Międzygminnym Kampinos.
|  |  | Zagospodarowanie terenu dla potrzeb sportu i rekreacji przy osrodku dla niepełnosprawnych w Blizne Jsińskiego (Nr 104) | RGK | 2009 2009 |  |  |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0% | Został złożony wniosek o zasiedzenie gruntów przy ulicy Kopernika 10 we wsi Blizne Jsińskiego. Na ukończeniu jest koncepcja zagospodarowania terenu.
|  |  | Budowa zespołu sportowo - rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Wojcieszyn (Nr 50a) | RIiZP | 2009 2009 |  |  |  | 300000 | 300000 | [6 empty] | 0 | 0% | Brak możliwości realizacji zadania ze względu na nie dokonanie wykupu gruntu pod inwestycję. Trwa procedura wykupu gruntu
|  |  | Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Spacerowej (Nr 70) | ROŚ | 2008 2009 |  |  |  | 200000 | 200000 | [6 empty] | 15616 | 7.808% | Wykonano tymczasowy wjazd na działkę 802/38. Zlecono wykonanie dokumentacji projektu wykonania zagospodarowania działki. Realizacja w II półroczu