## 3a
projekt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr / /07 z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 216800 | 30524056 | 28121143 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 215000 | 30422256 | 28019343 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | 100000 | 19922256 | 17519343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
32 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
33 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
34 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
35 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
36 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
37 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
38 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
39 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
40 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
41 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
43 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
44 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
45 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 115000 | 10500000 | 10500000 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
46 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
47 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
48 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
49 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
50 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
51 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## 3a (2)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 91680 | 30398936 | 27996023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 89880 | 30297136 | 27894223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | -30000 | 19792256 | 17389343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 119880 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## bez (hidden)
|  | Projekt | [8 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30398936 | 29502022.7 | 896913.3 | 30000 | 30428936 | 28026023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30297136 | 29400222.7 | 896913.3 | 30000 | 30327136 | 27924223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19792256 | 18895342.7 | 896913.3 | 30000 | 19822256 | 17419343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4777826 | 3880912.7 | 896913.3 | 0 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## Załącznik Nr 3
Tabela Nr 3
Informacja z wykonania wydatków majątkowych za półrocze 2011 roku
Lp. | Dział Rozdz. |  | Nazwa zadania (Nr zadania) | Jednostka odpowiedz | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2011 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7) | Wartość dokonanych wydatków (01.01.2011 30.06.2011) | % wykonania (30.06.2011)
|  | Dział |  |  | rozp. |  |  | Ogółem | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  | Rozdział |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 7
RAZEM ZADANIA WŁASNE | [5 empty] | 3622000 | 112000 | 8065540 | 8065540 | 0 | -2828828 | 3024652 | 3024652 | 0 | 1555000 | 2811714.66 | 34.86%
| 010 | 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE |  |  | 250000 | 0 | 14220 | 14220 | 0 | 235780 | 250000 | 250000 | 0 | 1555000 | 14220 | 100%
| 01010 | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości |  |  | 250000 | 0 | 14220 | 14220 | 0 | 235780 | 250000 | 250000 | 0 | 1555000 | 14220 | 100%
5 |  |  | Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Nr RPP-001) | RPP | 2007 | 250000 | 0 | 14220 | 14220 | 0 | 235780 | 250000 | 250000 | 0 |  | 14220 | 100%
| 600 | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 2122000 | 112000 | 2063124 | 2063124 | 0 | 971458 | 1565000 | 1565000 | 0 | 875000 | 175880.95 | 8.525%
| 60016 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 2122000 | 112000 | 414282 | 414282 | 0 | 1165740 | 1315000 | 1315000 | 0 | 875000 | 0 | 0%
|  |  | Współfinansowanie drogi powiatowej - ul. Akacjowa (Nr 59-1) | RGK | 2007 | 100000 | 0 | 414282 | 414282 | 0 | -314282 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0%
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  |  |  | 511842 | 511842 | [6 empty] | 1200.05 | 0.2345%
|  |  | Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul. Ogrodniczej do ul. Warszawskiej (do przystanku autobusowego) w Babicach Nowych (Nr. FS-001RI) w części fundusz sołecki | RI |  |  |  | 165582 | 165582 | [6 empty] | 826.87
|  |  | Opracowanie i wykonanie jednolitego systemu oznakowania drogowego i ustawienie luster drogowych na terenie sołectwa - Blizne Jasińskiego (Nr FS-002RI) fundusz sołecki | RI | 2007 | 150000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 120000 | 150000 | 150000 | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | Ustawienie 4 luster drogowych przy ulicach: Przejazd/Fortowa, Łaszczynskiego/Graniczna, Łaszczyńskiego/Dobrzańskiego"Hubala", Fortowa/Przejazd - Blizne Łaszczyńskiego (Nr FS-003RI) fundusz sołecki | RI | 2007 | 70000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 66000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Wykonanie chodnika 30 m ul.Przejazd oraz remont chodnika ul.Topolowa -Blizne Łaszczyńskiego (Nr FS-004RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 26000 | 26000 | 0 | 34000 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0%
|  |  | Dofinansowanie do wykonania przepustu pod drogą łączącą ul.Warszawską z Traktem Królewskim w Borzęcinie Dużym (Nr FS-006RI) fundusz sołecki | RI | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 80000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0%
15 |  |  | Wykonanie przepustu pod drogą gminną łączącą ul. Warszawska z ul. Trakt Królewski w Borzecinie Małym (Nr FS-007RI) fundusz sołecki | RI | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 16500 | 16500 | 0 | 758500 | 775000 | 775000 | 0 | 775000 | 0 | 0%
18 |  |  | Odtworzenie odwodnienia we wsi Janów (Nr FS-008RI) fundusz sołecki | ROŚ | 2007 | 100000 | 0 | 16800 | 16800 | 0 | 83200 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0%
22 |  |  | Opracowanie i wykonanie jednolitego systemu oznakowania drogowego na terenie sołectwa Kwirynów (Nr FS-009RI) fundusz sołecki | RI | 2007 2008 | 200000 | 0 | 30143 | 30143 | 0 | 69857 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0%
28 |  |  | Odwodnienie gruntów sołectwa Latchorzew (Nr FS-011RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 30143 | 30143 | 0 | 29857 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0%
33a |  |  | Wykonanie odwodnienia terenów sołectwa Mariew (Nr FS-012RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 15674 | 15674 | 0 | 44326 | 60000 | 60000 | 0 |  | 0 | 0%
84 |  |  | Odwodnienie wsi Klaudyn (Nr RI-004) | RI |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | [5 empty] | 373.18 | 0.3732%
|  |  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenir gminy Stare Babice (Nr RI-011) | RGK |  |  |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | Budowa ciągu pieszego w Starych Babicach od ul.Sienkiewicza do Alei Dębów (Nr RI-0012) | RGK |  |  |  | 27000 | 27000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  | 60053 | Infrastruktura telekomunikacyjna |  |  |  |  | 1137000 | 1137000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174680.9 | 15.36%
|  |  | Rozwój dostępu do e-usług publicznych w Gminie Stare Babice (Nr 125-DEG) | DEG |  |  |  | 900000 | 900000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (Nr 38a-DEG) | DEG |  |  |  | 237000 | 237000 | [6 empty] | 174680.9 | 73.71%
| 700 | 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | #REF! | #REF! | 5046000 | 5046000 | 0 | -4840000 | 200000 | 200000 | 0 | -100000 | 2491317.58 | 49.37%
| 70004 | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | #REF! | #REF! | 46000 | 46000 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 | #REF! | 39273.91 | 85.38%
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
| 75404 |  | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
[8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | #DIV/0!
36a |  |  | Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzęcinie Dużym (Ośrodek Zdrowia) (Nr 129) | RI | 2007 | 100000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 60000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 39273.91 | 98.18%
|  |  | Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul.Rynek 21 (Nr RI-013) | RI |  |  |  | 6000 | 6000 | [6 empty] | 0 | 0%
| 70005 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | -4900000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 2452043.67 | 49.04%
72 |  |  | Odszkodowania za drogi i wykup gruntów pod drogi i inwestycje gminne (Nr 53a-RGIGN) | RGiGN |  |  |  | 5000000 | 5000000 | 0 | -4900000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 2452043.67 | 49.04%
|  |  | Współfinasowanie zakupu samochodu na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego (Nr 11) | RGK |  |  |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 20000 | 100%
| 75023 | 75023 | Urzedy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  |  |  | 140000 | 140000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 36065.64 | 25.76%
|  |  | Wymiana okien w budynku Urzędu Gminy (Nr 126) | RGK |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0
54 |  |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania (Nr 54a) | I |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 80000 | 100000 | 100000 | 0 | -100000 | 16160.12 | 80.8%
|  |  | Adaptacja i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy w Starych babicach (Nr 127) | RGK |  |  |  | 120000 | 120000 | [6 empty] | 19905.52 | 16.59%
|  | 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  |  | 23000 | 23000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne |  |  |  |  | 23000 | 23000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | Zakup namiotu pneumatycznego ratunkowego wraz z osprzętem (Nr RI-014) | RI |  |  |  | 23000 | 23000 | [6 empty] | 0 | 0%
| 758 | 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0
| 75818 | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0
39 |  |  | Rezerwa inwestycyjna (Nr 39) | RFK | 2007 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0
| 801 | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 265718 | 265718 | 0 | -156066 | 9652 | 9652 | 0 | 0 | 76839.63 | 28.92%
| 80101 | 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | #REF! | #REF! | 108000 | 108000 | 0 | -3174 | 4826 | 4826 | 0 | 0 | 7809.79 | 7.231%
|  |  | Wstawienie drzwi p.pożarowych przy dźwigu towarowym w stołówce szkolnej w Starych Babicach (Nr RI-003) | RI |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | -3174 | 4826 | 4826 | 0 |  | 7809.79 | 97.62%
|  |  | Modernizacja dachu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym (Nr RI-008) | RI |  |  |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 0 | 0%
| 80104 | 80104 | Przedszkola |  |  |  |  | 157718 | 157718 | 0 | -152892 | 4826 | 4826 | 0 | 0 | 69029.84 | 43.77%
44a |  |  | Budowa przedszkola w Bliznem Jasińskiego (Nr 44a) | RI |  |  |  | 157718 | 157718 | 0 | -152892 | 4826 | 4826 | 0 |  | 69029.84 | 43.77%
| 900 | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 300000 | 0 | 402278 | 402278 | 0 | 280000 | 300000 | 300000 | 0 | 280000 | 32872.5 | 8.172%
|  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |  |  |  |  | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | 100%
|  |  | Kompleksowe zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym Gminy Stare Babice poprzez instalacje urządzeń solarnych dla mieszkańców gminy (Nr RI-002) | RI |  |  |  | 25000 | 25000 | [6 empty] | 25000 | 100%
| 90015 | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 300000 | 0 | 77000 | 77000 | 0 | 280000 | 300000 | 300000 | 0 | 280000 | 0 | 0%
48 |  |  | Dofinansowanie do wykonania oświetlenia placu im.F. Chopina w Borzecinie Dużym (Nr FS-005RI) fundusz sołecki | RI | 2007 | 300000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 280000 | 300000 | 300000 | 0 | 280000 | 0 | 0%
|  |  | Wykonanie projektu oświetlenia na polanie dwóch stawów we wsi Zielonki Parcela (Nr FS-015RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 17000 | 17000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  |  | Wykonanie projektu oświetleniaulicznego w ul. Królowej Marysieńki (Nr RI-010) | RI |  |  |  | 40000 | 40000 | [6 empty] | 0 | 0%
|  | 90095 | Pozostała działalność |  |  |  |  | 300278 | 300278 | [6 empty] | 7872.5 | 2.622%
|  |  | Urządzenie skweru u zbiegu ulic Warszawskiej i Sacerowej - budowa placu zabaw wraz z oświetleniem e ramach projektu "Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzecin Duży" (Nr RI-001) | RI |  |  |  | 280278 | 280278 | [6 empty] | 7872.5 | 2.809%
|  |  | Likwidacja studni głębinowej przy Ośrodku Zdrowia w Starych Babicach (Nr RI-007) | RI |  |  |  | 20000 | 20000 | [6 empty] | 0 | 0%
| 921 | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |  |  |  |  | 139200 | 139200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 5.46%
| 92109 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  |  | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2%
68 |  |  | Budowa Centrum Kultury i Rekreacji wraz z biblioteką i basenem w Starych Babicach (Nr 68) | RI |  |  |  | 120000 | 120000 | 0 | [5 empty] | 2400 | 2%
| 92195 | 92195 | Pozostała działalność |  |  |  |  | 19200 | 19200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 27.08%
86 |  |  | Doposażenie placu zabaw w Lipkowie (Nr FS-010RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 14000 | 14000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0%
|  |  | Zakup zabawek uzupełnienie placu zabaw we wsi Zielonki Parcela (Nr FS-014RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 5200 | 5200 | [6 empty] | 5200 | 100%
| 926 | 926 | KULTURA FIZYCZNA |  |  | #REF! | #REF! | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12984 | 11.59%
| 92695 | 92695 | Pozostała działalność |  |  |  |  | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12984 | 11.59%
69 |  |  | Zakup kontenera (domku narzędziowego) i umieszczenie go na gminnym gruncie - Wierzbin (Nr FS-013RI) fundusz sołecki | RI |  |  |  | 12000 | 12000 | [6 empty] | 12000 | 100%
|  |  | Zakup i montaż kontenerów przy boisku w Zielonkach (Nr RI-009RI) | RI |  |  |  | 100000 | 100000 | [6 empty] | 984 | 0.984%