## Arkusz1
Realizacja przedsięwzięć wieloletnich Gminy Stare Babice - Ogółem wg stanu na I półrocze 2012 roku
Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania |  | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2011r. | Uchwała budżetowa na 2012 r. | Zmiana planu (+/-) | Plan po zmianach | Wykonanie za I półrocze | Wskaźnik wyk. w % (11:10) | Limit zobowiazań na lata 2012-2015
1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  |  |  | Razem w tym: |  |  | 16070666 | 1044146 | 1678120 | 2948000 | 4626120 | 2040911.45 | 44.12% | 14796520
|  |  |  | wydatki bieżące |  |  | 3625807 | 251727 | 776680 | 183000 | 959680 | 268360.02 | 27.96% | 3374080
|  |  |  | wydatki majatkowe |  |  | 12444859 | 792419 | 901440 | 2765000 | 3666440 | 1772551.43 | 48.35% | 11422440
1. | Programy, projekty lub zadania pozostałe: | [5 empty] | 12444859 | 792419 | 901440 | 2765000 | 3666440 | 1772551.43 | 48.35% | 11422440
| 150 | 15011 | 6639 | Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. |  | 2009-2012 | 18660 | 14220 | 4440 | 0 | 4440 | 4439.53 | 99.99% | 4440
| 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie wsi Klaudyn |  | 2008-2013 | 491271 | 291271 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0% | 200000
| 600 | 60016 | 6050 | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Stare Babice |  | 2011-2012 | 68000 | 40000 | 28000 | 0 | 28000 | 0 | 0% | 28000
| 600 | 60053 | 6050 | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego |  | 2010-2012 | 445928 | 395928 | 50000 |  | 50000 | 13319.52 | 26.64% | 50000
| 700 | 70004 | 6050 | Projekt odwodnienia budynku komunalnego w Starych Babicach ul. Rynek 21 |  | 2011-2013 | 86000 | 6000 | 80000 | -80000 | 0 | 0 | 0% | 80000
| 700 | 70005 | 6060 | Odszkodowania za drogi, wykup gruntów pod inwestycje gminne |  | 2012-2015 | 7400000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 1736457.38 | 59.88% | 7400000
| 801 | 80101 | 6050 | Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym |  | 2012-2013 | 1075000 | 0 | 100000 | -25000 | 75000 | 500 | 66.67% | 1075000
| 801 | 80101 | 6050 | Projekt i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Starych babicach |  | 2012-2014 | 1480000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 1480000
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul Kasztanowej we wsi Kwirynów. |  | 2012-2013 | 51000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 51000
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Wieniawskiego we wsi Klaudyn. |  | 2012-2013 | 63000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 63000
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Brahmsa we wsi Klaudyn. |  | 2012-2013 | 70000 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0% | 70000
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Izabelińskiej we wsi Stare Babice. |  | 2012-2013 | 58000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 58000
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Klaudyn. |  | 2012-2013 | 48000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 48000
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Karabeli we wsi Lipków. |  | 2012-2013 | 68000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 68000
| 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Poprzeczna. |  | 2012-2013 | 68000 | 0 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0% | 68000
| 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Tulipanowa. |  | 2012-2013 | 59000 | 0 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0% | 59000
| 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Królowej Marysieńki |  | 2011-2012 | 120000 | 40000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0% | 80000
| 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie terenu z elementami placu zabaw w ramach projektu budowa infrastruktury społecznej we wsiach Koczargi Stare i Blizne Jasińskiego |  | 2011-2012 | 205000 | 5000 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0% | 200000
| 921 | 92195 | 6050 | Zagospodarowanie polany w Lipkowie |  | 2012-2013 | 230000 | 0 | 30000 | -30000 | 0 | 0 | 0% | 0
| 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Ciećwierza |  | 2012-2013 | 80000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0% | 80000
| 929 | 92695 | 6050 | Wykonanie boiska w Wojcieszynie |  | 2012-2014 | 260000 | 0 | 60000 | 0 | 60000 | 17835 | 29.73% | 260000
2. | Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | [5 empty] | 3625807 | 251727 | 776680 | 183000 | 959680 | 268360.02 | 27.96% | 3374080
| 600 | 60016 | 4300 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych |  | 2011-2015 | 1950000 | 150000 | 420000 | 0 | 420000 | 197058.09 | 46.92% | 1800000
| 600 | 60016 | 4300 | Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych |  | 2011-2015 | 770000 | 50000 | 160000 | 0 | 160000 | 37701.93 | 23.56% | 720000
| 710 | 71004 | 4300 | Sporzadzanie projektów planów miejscowych |  | 2011-2013 | 203400 | 0 | 79400 | 0 | 79400 | 0 | 0% | 203400
| 710 | 71013 | 4300 | Scalanie i podział we wsi Janów II kompleks |  | 2012-2013 | 86000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 86000
| 710 | 71013 | 4300 | Scalanie i podział we wsi Zielonki Wieś. |  | 2012-2014 | 360000 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0% | 360000
| 801 | 80104 | 2710 | Realizacja zadań edukacji publicznej obejmujacych wychowanie przedszkolne |  | 2011-2012 | 69000 | 14100 | 41400 | 13500 | 54900 | 33600 | 61.2% | 54900
| 900 | 90015 | 4300 | Najem oświetlenia światecznego |  | 2011-2012 | 63200 | 31600 | 31600 | 0 | 31600 |  | 0% | 31600
| 921 | 92195 | 4300 | "Stare Babice na przestrzeni wieków-wydanie książki" |  | 2012-2013 | 73900 | 0 | 0 | 31500 | 31500 | 0 | 0% | 73900
| 921 | 92195 |  | Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, krzyże, figury i obeliski w Gminie Stare Babice |  | 2011-2012 | 50307 | 6027 | 44280 | 0 | 44280 | 0 | 0% | 44280
|  |  | 4300 | Środki własne |  |  | 27669 | 1127 | 24380 | 0 | 24380 | 0 | 0% | 24380
|  |  | 4307 | Środki UE |  |  | 22638 | 4900 | 19900 |  | 19900 | 0 | 0% | 24380