## lista zadań
LISTA ZADAŃ (PROJEKTÓW) INWESTYCYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W GMINIE STARE BABICE W LATACH 2007-2013
w złotych - poziom cen 2006 roku
Lp przed zmianami | Lp | Nazwa programu i tytuł zadania (projektu) inwestycyjnego | Przewidywany całkowity koszt realizacji zadania (projektu) w złotych | Koszty poniesione do końca 2005 roku w złotych | PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI ZADANIA (PROJEKTU) W ROKU: | [31 empty] | PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADANIA (PROJEKTU) W 2006 ROKU I W LATACH 2007-2013 |  |  |  | Sprawdzenie nakładów ogółem (kol.13) | Zaangażowanie wydatków (wydatki do poniesienia po 2013 r.)
[5 empty] | 2006 * | z tego: |  |  | 2007 | z tego: |  |  | 2008 | z tego: |  |  | 2009 | z tego: |  |  | 2010 | z tego: |  |  | 2011 | z tego: |  |  | 2012 | z tego: |  |  | 2013 | z tego: |  |  | Ogółem | z tego:
[6 empty] | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania ** |  | Budżet Gminy | Środki pomocowe UE | Inne źródła finanso-wania **
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17
ŚRODKI NA WYDATKI INWESTYCYJNE - SCENARIUSZ III | bar: 13 to 16
|  | RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: | 290127127 | 2002599 | 23018054 | 9068161 | 13949893 | 0 | 27473074 | 15734866 | 11738208 | 0 | 29958065 | 9095134 | 20862931 | 0 | 38600065 | 11593815 | 27006250 | 0 | 47639065 | 12891915 | 34747150 | 0 | 45984065 | 16618165 | 29365900 | 0 | 19794070 | 12861670 | 6932400 | 0 | 25503070 | 16675270 | 8827800 | 0 | 257969528 | 104538996 | 153430532 | 0 | 257969528 | 30155000
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: UJĘCIA WODY, STACJE UZDATNIANIA WODY I SIEĆ WODOCIĄGOWA | 12226000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325000 | 303750 | 21250 | 0 | 3482000 | 947300 | 2534700 | 0 | 1737000 | 260550 | 1476450 | 0 | 540000 | 81000 | 459000 | 0 | 6072000 | 4905800 | 1166200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12156000 | 6498400 | 5657600 | 0 | 12156000 | 0
1 | 1 | Kompleksowa modernizacja Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody „Warszawska” w Starych Babicach | 800000 | [5 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 500000 | 500000 | [22 empty] | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0
7 | 2 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Borzęcin (osiedle Kosmów) | 548000 | [5 empty] | 25000 | 3750 | 21250 |  | 523000 | 78450 | 444550 | [21 empty] | 548000 | 82200 | 465800 | 0 | 548000 | 0
2 | 3 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Kwirynów | 708000 | 31000 | [8 empty] | 677000 | 101550 | 575450 | [21 empty] | 677000 | 101550 | 575450 | 0 | 677000 | 0
6 | 4 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Klaudyn (ul. Krzyżanowskiego) | 996000 | 39000 | [8 empty] | 957000 | 143550 | 813450 | [21 empty] | 957000 | 143550 | 813450 | 0 | 957000 | 0
3 | 5 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Zielonki (ul. Sportowa i osiedle Białej Góry) | 1062000 | [9 empty] | 47000 | 7050 | 39950 |  | 1015000 | 152250 | 862750 | [17 empty] | 1062000 | 159300 | 902700 | 0 | 1062000 | 0
5 | 6 | Budowa spinek istniejącej sieci wodociągowej | 1500000 | [9 empty] | 778000 | 116700 | 661300 |  | 722000 | 108300 | 613700 | [17 empty] | 1500000 | 225000 | 1275000 | 0 | 1500000 | 0
4 | 7 | Budowa magistrali wodociągowej we wsiach: Borzęcin Duży i Borzęcin Mały (ul. Trakt Królewski - na zachód od ul. Spacerowej) | 1912000 | [17 empty] | 540000 | 81000 | 459000 |  | 1372000 | 205800 | 1166200 | [9 empty] | 1912000 | 286800 | 1625200 | 0 | 1912000 | 0
8 | 8 | Budowa sieci wodociągowej w Janowie na nowym osiedlu powstałym po odrolnieniu terenów po południowej stronie ul. Andersa | 500000 | [21 empty] | 500000 | 500000 | [10 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
9 | 9 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Koczargi Stare (obszar ograniczony ulicami Akacjową i Górki oraz strugą oddzielającą Koczargi Stare od Lipkowa) | 1000000 | [21 empty] | 1000000 | 1000000 | [10 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
10 | 10 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Blizne Łaszczyńskiego - na południe od ul. Warszawskiej i na zachód od Trasy AK | 700000 | [21 empty] | 700000 | 700000 | [10 empty] | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
11 | 11 | Budowa sieci wodociągowej we wsi Wojcieszyn na obszarze objętym nowym planem zagospodarowania przestrzennego | 2500000 | [21 empty] | 2500000 | 2500000 | [10 empty] | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: KANALIZACJA SANITARNA I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 128687013 | 1599415 | 19404054 | 6071561 | 13332493 | 0 | 12278144 | 4684975 | 7593169 | 0 | 11932065 | 3691315 | 8240750 | 0 | 19144065 | 2871665 | 16272400 | 0 | 29539065 | 4430915 | 25108150 | 0 | 26590065 | 4073565 | 22516500 | 0 | 4400070 | 4400070 | 0 | 0 | 3800070 | 3800070 | 0 | 0 | 127087598 | 34024136 | 93063462 | 0 | 127087598 | 0
13 | 12 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice | 25532613 | 523415 | 19404054 | 6071561 | 13332493 |  | 5605144 | 1552225 | 4052919 | [25 empty] | 25009198 | 7623786 | 17385412 | 0 | 25009198 | 0
| 13 | Zakup agregatu prądotwórczego dla oczyszczalni ścieków | 200000 | [5 empty] | 200000 | 200000 | [26 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
14 | 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Stare Babice (ul. Koczarska) i Latchorzew (ul. Grupy Kampinos) | 883000 | 42000 |  |  |  |  | 841000 | 126150 | 714850 | [25 empty] | 841000 | 126150 | 714850 | 0 | 841000 | 0
15 | 15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Warszawskiej we wsiach: Blizne Jasińskiego, Lubiczów, Latchorzew i Stare Babice | 4693000 | 148000 |  |  |  |  | 2308000 | 2308000 |  |  | 2237000 | 2237000 | [22 empty] | 4545000 | 4545000 | 0 | 0 | 4545000 | 0
16 | 16 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne Jasińskiego (ul. Świerczewskiego, Prusa, Reja, Kochanowskiego, Kraszewskiego. Kościuszki, Mickiewicza) | 3140000 | 60000 |  |  |  |  | 1556000 | 233400 | 1322600 |  | 1524000 | 228600 | 1295400 | [21 empty] | 3080000 | 462000 | 2618000 | 0 | 3080000 | 0
20 | 17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap I i II | 3591000 | 94000 |  |  |  |  | 1768000 | 265200 | 1502800 |  | 1729000 | 259350 | 1469650 | [21 empty] | 3497000 | 524550 | 2972450 | 0 | 3497000 | 0
17 | 18 | Budowa kanału tłocznego Janów-Klaudyn | 303000 | 14000 | [8 empty] | 289000 | 43350 | 245650 | [21 empty] | 289000 | 43350 | 245650 | 0 | 289000 | 0
18 | 19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kwirynów | 2214000 | 102000 | [8 empty] | 2112000 | 316800 | 1795200 | [21 empty] | 2112000 | 316800 | 1795200 | 0 | 2112000 | 0
19 | 20 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Babice Nowe (ul. Ożarowska i Wieruchowska) | 2377000 | 64000 | [8 empty] | 2313000 | 346950 | 1966050 | [21 empty] | 2313000 | 346950 | 1966050 | 0 | 2313000 | 0
21 | 21 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Wojcieszyn, Zalesie i Wierzbin, wzdłuż ul. Trakt Królewski | 2918000 | 70000 | [8 empty] | 1451000 | 217650 | 1233350 |  | 1397000 | 209550 | 1187450 | [17 empty] | 2848000 | 427200 | 2420800 | 0 | 2848000 | 0
22 | 22 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki (ul. Sportowa i osiedle Białej Góry) | 3728000 | [9 empty] | 195000 | 29250 | 165750 |  | 3533000 | 529950 | 3003050 | [17 empty] | 3728000 | 559200 | 3168800 | 0 | 3728000 | 0
27 | 23 | Wymiana i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kwirynów (osiedle powojskowe) | 1335000 | [9 empty] | 62000 | 9300 | 52700 |  | 1273000 | 190950 | 1082050 | [17 empty] | 1335000 | 200250 | 1134750 | 0 | 1335000 | 0
23 | 24 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Borzęcin Duży - etap I | 6161000 | 138000 | [8 empty] | 20000 | 3000 | 17000 |  | 3016000 | 452400 | 2563600 |  | 2987000 | 448050 | 2538950 | [13 empty] | 6023000 | 903450 | 5119550 | 0 | 6023000 | 0
42 | 25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice (Zielony Zaułek, Leśnych Skrzatów, Pogodna, Zaciszna, Gwiaździsta) | 400 | [9 empty] | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 65 | 65 |  |  | 70 | 70 |  |  | 70 | 70 |  |  | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
26 | 26 | Budowa kanału tranzytowego kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare do oczyszczalni ścieków wzdłuż ul. Górki, rowu melioracyjnego Z-7 i ul. Koczarskiej | 3400000 | [13 empty] | 3400000 | 510000 | 2890000 | [17 empty] | 3400000 | 510000 | 2890000 | 0 | 3400000 | 0
35 | 27 | Budowa kanału tłocznego z oczyszczalni ścieków w Starych Babicach do Kanału Ożarowskiego | 3539000 | [13 empty] | 40000 | 6000 | 34000 |  | 3499000 | 524850 | 2974150 | [13 empty] | 3539000 | 530850 | 3008150 | 0 | 3539000 | 0
36 | 28 | Budowa kanału tranzytowego kanalizacji sanitarnej ze wsi Borzęcin Duży do wsi Koczargi | 3956000 | [13 empty] | 72000 | 10800 | 61200 |  | 3884000 | 582600 | 3301400 | [13 empty] | 3956000 | 593400 | 3362600 | 0 | 3956000 | 0
28 | 29 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap III | 5356000 | 98000 | [12 empty] | 20000 | 3000 | 17000 |  | 2630000 | 394500 | 2235500 |  | 2608000 | 391200 | 2216800 | [9 empty] | 5258000 | 788700 | 4469300 | 0 | 5258000 | 0
29 | 30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Warszawskiej we wsiach: Zielonki Wieś, Koczargi Nowe, Wojcieszyn, Wierzbin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały | 13267000 | [13 empty] | 4856000 | 728400 | 4127600 |  | 4207000 | 631050 | 3575950 |  | 4204000 | 630600 | 3573400 | [9 empty] | 13267000 | 1990050 | 11276950 | 0 | 13267000 | 0
31 | 31 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela (ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna) | 4594000 | 122000 | [12 empty] | 40000 | 6000 | 34000 |  | 2229000 | 334350 | 1894650 |  | 2203000 | 330450 | 1872550 | [9 empty] | 4472000 | 670800 | 3801200 | 0 | 4472000 | 0
32 | 32 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Topolin | 4104000 | [13 empty] | 197000 | 29550 | 167450 |  | 1954000 | 293100 | 1660900 |  | 1953000 | 292950 | 1660050 | [9 empty] | 4104000 | 615600 | 3488400 | 0 | 4104000 | 0
25 | 33 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice (ul. Izabelińska i Kampinoska) | 2227000 | 46000 | [16 empty] | 2181000 | 327150 | 1853850 | [13 empty] | 2181000 | 327150 | 1853850 | 0 | 2181000 | 0
24 | 34 | Zagospodarowanie osadów - wierzba energetyczna | 4142000 | [13 empty] | 1300000 | 195000 | 1105000 |  | 2842000 | 426300 | 2415700 | [13 empty] | 4142000 | 621300 | 3520700 | 0 | 4142000 | 0
30 | 35 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, ul. Trakt Królewski i Wodnisko, Kosmowska - II etap (do granicy gminy) i ulice w osiedlu Kosmów | 5133000 | [17 empty] | 2669000 | 400350 | 2268650 |  | 2464000 | 369600 | 2094400 | [9 empty] | 5133000 | 769950 | 4363050 | 0 | 5133000 | 0
33 | 36 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap IV | 2746000 | 78000 | [16 empty] | 10000 | 1500 | 8500 |  | 2658000 | 398700 | 2259300 | [9 empty] | 2668000 | 400200 | 2267800 | 0 | 2668000 | 0
34 | 37 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Wierzbin (ul. Król. Jakuba) i Wojcieszyn (ul. Wspólna) | 583000 | [17 empty] | 28000 | 4200 | 23800 |  | 555000 | 83250 | 471750 | [9 empty] | 583000 | 87450 | 495550 | 0 | 583000 | 0
37 | 38 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Nowe (ul. Szkolna) | 914000 | [17 empty] | 54000 | 8100 | 45900 |  | 860000 | 129000 | 731000 | [9 empty] | 914000 | 137100 | 776900 | 0 | 914000 | 0
38 | 39 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Nowe (ul. Bugaj, Różana, Wiosenna, Czarnego Bzu) | 2248000 | [17 empty] | 123000 | 18450 | 104550 |  | 2125000 | 318750 | 1806250 | [9 empty] | 2248000 | 337200 | 1910800 | 0 | 2248000 | 0
39 | 40 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach: Mariew i Stanisławów oraz ul. Spacerowa we wsi Borzęcin - etap II | 7102000 | [17 empty] | 242000 | 36300 | 205700 |  | 6860000 | 1029000 | 5831000 | [9 empty] | 7102000 | 1065300 | 6036700 | 0 | 7102000 | 0
44 | 41 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Wojcieszyn na obszarze objętym nowym planem zagospodarowania przestrzennego | 3500000 | [21 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 3500000 | 0
41 | 42 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Janowie na nowym osiedlu powstałym po odrolnieniu terenów po południowej stronie ul. Andersa | 700000 | [25 empty] | 700000 | 700000 | [6 empty] | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
40 | 43 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Koczargi Stare (obszar ograniczony ulicami Akacjową i Górki oraz strugą oddzielającą Koczargi Stare od Lipkowa) | 3000000 | [25 empty] | 1500000 | 1500000 |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 0
43 | 44 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Blizne Łaszczyńskiego - na południe od. ul. Warszawskiej i na zachód od Trasy AK | 1100000 | [25 empty] | 500000 | 500000 |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 1100000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: DROGI GMINNE, CHODNIKI I OŚWIETLENIE ULICZNE | 94274096 | 174096 | 1980000 | 0 | 0 | 0 | 4088000 | 2139200 | 1948800 | 0 | 5779000 | 3538600 | 2240400 | 0 | 6789000 | 3621600 | 3167400 | 0 | 2400000 | 1620000 | 780000 | 0 | 7672000 | 4088800 | 3583200 | 0 | 14904000 | 8043600 | 6860400 | 0 | 21133000 | 12425200 | 8707800 | 0 | 64745000 | 37121000 | 27624000 | 0 | 64745000 | 29355000
53 | 45 | Modernizacja drogi wojewódzkiej 898 (ul. Sikorskiego) wraz z chodnikami, ścieżką rowerową i rondami - udział gminy polega na wykonaniu projektu | 47450 | 27450 | 20000 | 20000 | [30 empty] | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
81 | 46 | Budowa drogi gminnej (ul. mjr Hubala-Dobrzańskiego) - między wsią Blizne Jasińskiego a osiedlem „Groty” - Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy | 1484646 | 84646 | 1400000 | 1400000 | [30 empty] | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 0
47 | 47 | Budowa ul Reymonta wraz ze ścieżką rowerową we wsi Latchorzew - w 2006 r. wykonanie projektu | 1293000 |  | 120000 | 48000 | 72000 |  | 1173000 | 469200 | 703800 | [25 empty] | 1293000 | 517200 | 775800 | 0 | 1293000 | 0
46 | 48 | Modernizacja drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby - w 2006 r. wykonanie projektu | 2760000 |  | 150000 | 60000 | 90000 |  | 1000000 | 400000 | 600000 |  | 1610000 | 644000 | 966000 | [21 empty] | 2760000 | 1104000 | 1656000 | 0 | 2760000 | 0
49 | 49 | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) - w 2006 r. wykonanie dokumentacji | 1652000 | 62000 | 40000 | 16000 | 24000 |  | 775000 | 310000 | 465000 |  | 775000 | 310000 | 465000 | [21 empty] | 1590000 | 636000 | 954000 | 0 | 1590000 | 0
51 | 50 | Budowa ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn - w 2006 r. wykonanie projektu | 1599000 |  | 100000 | 40000 | 60000 |  | 150000 | 60000 | 90000 |  | 1349000 | 539600 | 809400 | [21 empty] | 1599000 | 639600 | 959400 | 0 | 1599000 | 0
48 | 51 | Budowa drogi gminnej we wsi Zielonki, ul. Białej Góry - w 2006 r. wykonanie projektu | 3255000 |  | 150000 | 60000 | 90000 | [9 empty] | 3105000 | 1242000 | 1863000 | [17 empty] | 3255000 | 1302000 | 1953000 | 0 | 3255000 | 0
73 | 52 | Współfinansowanie (30%) modernizacji drogi powiatowej we wsi Koczargi Nowe, ul. Szkolna wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej *** | 540000 | [5 empty] | 540000 | 540000 | [26 empty] | 540000 | 540000 | 0 | 0 | 540000 | 0
67 | 53 | Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy | 250000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 150000 | 150000 | [22 empty] | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0
50 | 54 | Budowa ul. Pohulanka w Starych Babicach | 2174000 | [5 empty] | 150000 | 60000 | 90000 | [5 empty] | 2024000 | 809600 | 1214400 | [17 empty] | 2174000 | 869600 | 1304400 | 0 | 2174000 | 0
68 | 55 | Budowa ulic: Łosiowe Błota, Tulipanowa, Irysowa i Berberysowa we wsi Kwirynów | 2500000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 1020000 | 1020000 |  |  | 1380000 | 1380000 | [18 empty] | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 0
76 | 56 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy | 700000 | [5 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 700000 | 0
74 | 57 | Współfinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej we wsi Zielonki (ul. Warszawska na wysokości PLANTICO, sklep SAGINA - wyjazd z osiedla) **** | 100000 | [9 empty] | 100000 | 100000 | [22 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
82 | 58 | Modernizacja ulic w Latchorzewie | 200000 | [9 empty] | 200000 | 200000 | [22 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
83 | 59 | Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we wsi Latchorzew (ul. Na Skraju) | 400000 | [9 empty] | 400000 | 400000 | [22 empty] | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 0
84 | 60 | Budowa ciągu pieszego (chodnika) we wsi Stare Babice, na odcinku ul. Wołodyjowskiego - skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i ul. Szembeka | 75000 | [9 empty] | 75000 | 75000 | [22 empty] | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0
69 | 61 | Budowa ul. Piotra Skargi i Bolesława Prusa we wsi Blizne Jasińskiego | 2150000 | [13 empty] | 150000 | 60000 | 90000 |  | 1000000 | 400000 | 600000 |  | 1000000 | 400000 | 600000 | [9 empty] | 2150000 | 860000 | 1290000 | 0 | 2150000 | 0
85 | 62 | Współfinansowanie (udział 30%) w modernizacji drogi powiatowej wraz z chodnikiem - ul. Sienkiewicza we wsi Stare Babice *** | 1230000 | [13 empty] | 30000 | 30000 |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 600000 | 600000 | [10 empty] | 1230000 | 1230000 | 0 | 0 | 1230000 | 0
56 | 63 | Budowa drogi gminnej we wsi Janów, ul. Generała Maczka | 1712000 | [17 empty] | 240000 | 96000 | 144000 |  | 1472000 | 588800 | 883200 | [9 empty] | 1712000 | 684800 | 1027200 | 0 | 1712000 | 0
57 | 64 | Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Lutosławskiego | 2760000 | [17 empty] | 60000 | 24000 | 36000 |  | 2700000 | 1080000 | 1620000 | [9 empty] | 2760000 | 1104000 | 1656000 | 0 | 2760000 | 0
70 | 65 | Budowa dróg osiedlowych w Bliznem Jasińskiego | 10500000 | [17 empty] | 400000 | 400000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 3400000 | 7100000
58 | 66 | Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Krzyżanowskiego | 3895000 | [21 empty] | 100000 | 40000 | 60000 |  | 1898000 | 759200 | 1138800 |  | 1897000 | 758800 | 1138200 |  | 3895000 | 1558000 | 2337000 | 0 | 3895000 | 0
60 | 67 | Budowa drogi gminnej we wsi Klaudyn, ul. Ciećwierza | 3312000 | [21 empty] | 100000 | 40000 | 60000 |  | 1556000 | 622400 | 933600 |  | 1656000 | 662400 | 993600 |  | 3312000 | 1324800 | 1987200 | 0 | 3312000 | 0
61 | 68 | Budowa ciągu ulic Trakt Królewski - Górki - Koczarska wraz z chodnikami | 14000000 | [21 empty] | 500000 | 200000 | 300000 |  | 6500000 | 2600000 | 3900000 |  | 7000000 | 2800000 | 4200000 |  | 14000000 | 5600000 | 8400000 | 0 | 14000000 | 0
65 | 69 | Budowa drogi gminnej, ul. Osiedlowa wraz z kanalizacją deszczową we wsi Zielonki | 2600000 | [21 empty] | 100000 | 40000 | 60000 |  | 1200000 | 480000 | 720000 |  | 1300000 | 520000 | 780000 |  | 2600000 | 1040000 | 1560000 | 0 | 2600000 | 0
64 | 70 | Współfinansowanie (30%) budowy chodnika we wsi Lipków, ul. Mościckiego (droga powiatowa) *** | 720000 | [25 empty] | 720000 | 720000 | [6 empty] | 720000 | 720000 | 0 | 0 | 720000 | 0
| 71 | Współfinansowanie (30%) budowy chodnika we wsi Koczargi Stare i Lipków, ul. Akacjowa (droga powiatowa) *** | 650000 | [25 empty] | 650000 | 650000 | [6 empty] | 650000 | 650000 | 0 | 0 | 650000 | 0
80 | 72 | Modernizacja ul. Dolnej we wsi Babice Nowe | 300000 | [25 empty] | 300000 | 300000 | [6 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
52 | 73 | Budowa ciagu pieszo-jezdnego Klaudyn - Stare Babice | 1736000 | [25 empty] | 180000 | 72000 | 108000 |  | 1556000 | 622400 | 933600 |  | 1736000 | 694400 | 1041600 | 0 | 1736000 | 0
55 | 74 | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Chopina do ul. Prusa) | 1204000 | [25 empty] | 100000 | 40000 | 60000 |  | 1104000 | 441600 | 662400 |  | 1204000 | 481600 | 722400 | 0 | 1204000 | 0
62 | 75 | Budowa nawierzchni asfaltowej ul. Różanej i Wiosennej we wsi Koczargi Nowe wraz z odwodnieniem i strefami zawracania | 350000 | [25 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 0
63 | 76 | Modernizacja nawierzchni ul. Jakubowicza we wsi Lipków wraz z budową chodnika | 2000000 | [25 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 1950000 | 1950000 |  |  | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 0
71 | 77 | Budowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych we wsi Koczargi Stare (ul.Wrzosowa, Sosnowa, Wiśniowa, Brzozowa, Cisowa, Lipowa, Dębowa i Klonowa) | 5800000 | [25 empty] | 200000 | 200000 |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 1200000 | 4600000
78 | 78 | Budowa chodników we wsiach: Wojcieszyn, Wierzbin, Borzęcin Duży (ul. Wspólna, Królewicza Jakuba) | 800000 | [25 empty] | 400000 | 400000 |  |  | 400000 | 400000 |  |  | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 800000 | 0
72 | 79 | Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we wsi Koczargi Stare (ul. Sasanki) - w 2013 r. pozyskanie gruntów | 600000 | [29 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000
54 | 80 | Budowa drogi gminnej we wsi Babice Nowe, ul. Wieruchowska, Ożarowska - w 2013 r. wykonanie projektu | 4510000 | [29 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 4410000
59 | 81 | Budowa drogi gminnej we wsi Wierzbin, ul. Królowej Marysieńki - w 2013 r. wykonanie projektu i wykup gruntów | 4145000 | [29 empty] | 350000 | 350000 |  |  | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 350000 | 3795000
66 | 82 | Budowa chodnika w Janowie przy ul. Andersa | 300000 | [29 empty] | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
75 | 83 | Budowa dróg gminnych we wsi Zielonki (pomiędzy ulicami: Osiedlową, Warszawskią, Białej Góry) - w 2013 r. wykonanie projektu | 4500000 | [29 empty] | 150000 | 150000 |  |  | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 4350000
77 | 84 | Budowa nawierzchni asfaltowej drogi gminnej we wsi Borzęcin Duży (ul. Chrobrego) - w 2013 r. wykonanie projektu | 850000 | [29 empty] | 50000 | 50000 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 800000
79 | 85 | Budowa nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych wraz z chodnikami we wsi Blizne Łaszczyńskiego - w 2013 r. pozyskanie gruntów | 4200000 | [29 empty] | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 4000000
86 | 86 | Wybudowanie chodnika we wsi Mariew wzdłuż południowej strony jezdni ul. Kwiatowej | 420000 | [29 empty] | 420000 | 420000 |  |  | 420000 | 420000 | 0 | 0 | 420000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ SPORT SZKOLNY | 20073428 | 86498 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 6421930 | 5356941 | 1064989 | 0 | 1700000 | -2544081 | 4244081 | 0 | 2300000 | 920000 | 1380000 | 0 | 5000000 | 2000000 | 3000000 | 0 | 4500000 | 2700000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19986930 | 8497860 | 11489070 | 0 | 19986930 | 0
87 | 87 | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej - kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym.Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej „ w latach 2005 i 2006 - prace przygotowawcze | 4723678 | 86498 | 15250 | 15250 |  |  | 4621930 | 4156941 | 464989 |  |  | -3314081 | 3314081 | [21 empty] | 4637180 | 858110 | 3779070 | 0 | 4637180 | 0
90 | 88 | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem przy Gimnazjum Publicznym we wsi Koczargi Stare - w 2006 r. wykonanie projektu | 2549750 |  | 49750 | 49750 |  |  | 1000000 | 400000 | 600000 |  | 1500000 | 600000 | 900000 | [21 empty] | 2549750 | 1049750 | 1500000 | 0 | 2549750 | 0
88 | 89 | Zakup autobusu szkolnego | 300000 | [5 empty] | 300000 | 300000 | [26 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
89 | 90 | Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej we wsi Stare Babice | 500000 | [5 empty] | 500000 | 500000 | [26 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
94 | 91 | Budowa parkingu i chodników wokół budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym | 150000 | [9 empty] | 150000 | 150000 | [22 empty] | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0
91 | 92 | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej we wsi Stare Babice | 2850000 | [9 empty] | 50000 | 20000 | 30000 |  | 1800000 | 720000 | 1080000 |  | 1000000 | 400000 | 600000 | [13 empty] | 2850000 | 1140000 | 1710000 | 0 | 2850000 | 0
93 | 93 | Budowa Publicznego Gimnazjum we wsi Zielonki z 7-ma ciągami klas 1-3 wraz z halą widowiskowo-sportową | 7500000 | [13 empty] | 500000 | 200000 | 300000 |  | 4000000 | 1600000 | 2400000 |  | 3000000 | 1200000 | 1800000 | [9 empty] | 7500000 | 3000000 | 4500000 | 0 | 7500000 | 0
92 | 94 | Modernizacja budynku przedszkola w Starych Babicach | 1500000 | [21 empty] | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: UPOWSZECHNIANIE KULTURY | 3050000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 90000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 600000 | 900000 | 0 | 1400000 | 560000 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050000 | 1250000 | 1800000 | 0 | 3050000 | 0
96 | 95 | Urządzenie punktu wypożyczeń książek we wsi Borzęcin Duży | 50000 | [5 empty] | 50000 | 50000 | [26 empty] | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0
95 | 96 | Budowa Centrum edukacyjno-kulturalno-informacyjnego wraz z biblioteką w Starych Babicach | 3000000 | [5 empty] | 100000 | 40000 | 60000 | [5 empty] | 1500000 | 600000 | 900000 |  | 1400000 | 560000 | 840000 | [13 empty] | 3000000 | 1200000 | 1800000 | 0 | 3000000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: SPORT I REKREACJA ORAZ ŚCIEŻKI ROWEROWE | 25044000 | 0 | 519000 | 237600 | 281400 | 0 | 2650000 | 1660000 | 990000 | 0 | 6305000 | 2942000 | 3363000 | 0 | 6150000 | 2640000 | 3510000 | 0 | 7400000 | 3140000 | 4260000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 420000 | 348000 | 72000 | 0 | 500000 | 380000 | 120000 | 0 | 24244000 | 11647600 | 12596400 | 0 | 24244000 | 800000
99 | 97 | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Wojcieszyn | 1050000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 1000000 | 1000000 | [26 empty] | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 0
101 | 98 | Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego wraz z wyposażeniem we wsi Blizne Jasińskiego | 1500000 |  | 50000 | 20000 | 30000 |  | 150000 | 60000 | 90000 |  | 1300000 | 520000 | 780000 | [21 empty] | 1500000 | 600000 | 900000 | 0 | 1500000 | 0
97 | 99 | Budowa ośrodka sportowo-edukacyjnego we wsi Zielonki Parcela | 15419000 |  | 419000 | 167600 | 251400 |  | 1500000 | 600000 | 900000 |  | 4000000 | 1600000 | 2400000 |  | 4500000 | 1800000 | 2700000 |  | 5000000 | 2000000 | 3000000 | [13 empty] | 15419000 | 6167600 | 9251400 | 0 | 15419000 | 0
98 | 100 | Budowa zespołu rekreacyjnego we wsi Lipków | 300000 | [9 empty] | 300000 | 300000 | [22 empty] | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 0
103 | 101 | Modernizacja zbiornika wodnego pod roboczą nazwą „Złota Woda” z przeznaczeniem na rekreację we wsi Blizne Jasińskiego | 105000 | [9 empty] | 105000 | 42000 | 63000 | [21 empty] | 105000 | 42000 | 63000 | 0 | 105000 | 0
107 | 102 | Zagospodarowanie tzw. Placu Kwirynowskiego | 100000 | [9 empty] | 100000 | 100000 | [22 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
108 | 103 | Zagospodarowanie terenu dla potrzeb wypoczynku, rekreacji i spotkań mieszkańców we wsi Latchorzew | 100000 | [9 empty] | 100000 | 100000 | [22 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
106 | 104 | Budowa wielofunkcyjnego obiektu (przedszkole i ośrodek dla niepełnosprawnych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 3500000 | [9 empty] | 200000 | 80000 | 120000 |  | 1300000 | 520000 | 780000 |  | 2000000 | 800000 | 1200000 | [13 empty] | 3500000 | 1400000 | 2100000 | 0 | 3500000 | 0
100 | 105 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy wzdłuż dróg i cieków wodnych | 2500000 | [9 empty] | 200000 | 200000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 300000 | 300000 |  |  | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 1700000 | 800000
| 106 | Modernizacja dwóch zbiorników wodnych przy ul. Warszawskiej we wsi Latchorzew | 150000 | [13 empty] | 50000 | 20000 | 30000 |  | 100000 | 40000 | 60000 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 150000 | 60000 | 90000 | 0 | 150000 | 0
102 | 107 | Modernizacja zbiornika wodnego pod roboczą nazwą „Pożarowy” z przeznaczeniem na rekreację we wsi Borzęcin Duży | 45000 | [25 empty] | 15000 | 6000 | 9000 |  | 30000 | 12000 | 18000 |  | 45000 | 18000 | 27000 | 0 | 45000 | 0
104 | 108 | Modernizacja zbiornika wodnego pod roboczą nazwą „Leśny” z przeznaczeniem na rekreację we wsi Borzęcin Duży | 75000 | [25 empty] | 5000 | 2000 | 3000 |  | 70000 | 28000 | 42000 |  | 75000 | 30000 | 45000 | 0 | 75000 | 0
105 | 109 | Modernizacja zbiornika wodnego pod roboczą nazwą „Zielonki” z przeznaczeniem na rekreację we wsi Zielonki | 200000 | [25 empty] | 100000 | 40000 | 60000 |  | 100000 | 40000 | 60000 |  | 200000 | 80000 | 120000 | 0 | 200000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
109 | 110 | Poprawa stanu gotowości przeciwpożarowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Borzęcinie Dużym | 100000 | [13 empty] | 100000 | 100000 | [18 empty] | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: MIESZKALNICTWO KOMUNALNE | 2972590 | 72590 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 0
110 | 111 | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach (Ośrodek Zdrowia) | 2472590 | 72590 | 1000000 | 1000000 |  |  | 1400000 | 1400000 | [26 empty] | 2400000 | 2400000 | 0 | 0 | 2400000 | 0
111 | 112 | Budowa mieszkań socjalnych | 500000 | [9 empty] | 100000 | 100000 |  |  | 200000 | 200000 |  |  | 200000 | 200000 | [14 empty] | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: POPRAWA OBSŁUGI MIESZKANCÓW | 3700000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 160000 | 100000 | 60000 | 0 | 660000 | 420000 | 240000 | 0 | 680000 | 380000 | 300000 | 0 | 1160000 | 860000 | 300000 | 0 | 850000 | 550000 | 300000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 3700000 | 2500000 | 1200000 | 0 | 3700000 | 0
114 | 113 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Gminy w Starych Babicach | 500000 |  | 50000 | 50000 |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 60000 | 60000 |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 70000 | 70000 |  |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0
115 | 114 | Budowa lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | 2000000 | [5 empty] | 100000 | 40000 | 60000 |  | 400000 | 160000 | 240000 |  | 500000 | 200000 | 300000 |  | 500000 | 200000 | 300000 |  | 500000 | 200000 | 300000 | [9 empty] | 2000000 | 800000 | 1200000 | 0 | 2000000 | 0
112 | 115 | Adaptacja pomieszczeń Urzędu Gminy w Starych Babicach do lokalizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej wraz z wyposażeniem | 200000 | [9 empty] | 200000 | 200000 | [22 empty] | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 0
113 | 116 | Rozbudowa budynku oraz wyposażenie Urzędu Gminy w Starych Babicach | 1000000 | [13 empty] | 120000 | 120000 |  |  | 600000 | 600000 |  |  | 280000 | 280000 | [10 empty] | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 0
Program inwestycyjny Gminnej Spółki Wodnej "BABICE"
|  | PROGRAM INWESTYCYJNY: MELIORACJE | 12650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 1500000 | 0 | 900000 | 600000 | 1500000 | 11150000
45 | 1 | Odbudowa i modernizacja rowów melioracyjnych wraz z przepustami na terenie całej gminy | 12650000 | [8 empty] | 0 | 250000 |  | 150000 | 100000 | 250000 |  | 150000 | 100000 | 250000 |  | 150000 | 100000 | 250000 |  | 150000 | 100000 | 250000 |  | 150000 | 100000 | 250000 |  | 150000 | 100000 | 1500000 | 0 | 900000 | 600000 | 1500000 | 11150000
* 2006 rok - jest rokiem bazowym i obejmuje inwestycje zawarte w Budżecie Gminy Stare Babice na 2006 rok
** Inne środki zewnętrzne, np. środki spółek gminnych, partnerstwo publiczno-prywatne, inne (jakie?)
*** zadanie będzie realizowane pod warunkiem podpisania porozumienia z Zarządem Dróg Powiatowych, Komunikacji i Transportu w Ożarowie Mazowieckim
**** zadanie będzie realizowane pod warunkiem podpisania porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie