## Plan na 2006 projekt (hidden)
Zmiany w Planie Zadań Inwestycyjnych na 2006r
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice NrXXXVI/ /06 z dnia 23 marca 2006
w zł
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania przed zmianami |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  | rozp. |  |  | Ogółem (5+6) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  | 50682274 | 4882472 | 35573434 | 21240941 | 14332493 | 1949000 | 37522434 | 23189941 | 14332493 | 9656368
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 49002274 | 4252472 | 34523434 | 20190941 | 14332493 | 1949000 | 36472434 | 22139941 | 14332493 | 9656368
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  | 44955894 | 4252472 | 30477054 | 16144561 | 14332493 | 1949000 | 32426054 | 18093561 | 14332493 | 9656368
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 30569113 | 2287621 | 24077054 | 9744561 | 14332493 | 1360000 | 25437054 | 11104561 | 14332493 | 3804438
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  | 30569113 | 2287621 | 24077054 | 9744561 | 14332493 | 1360000 | 25437054 | 11104561 | 14332493 | 3804438
|  | I. Wodociągi |  | 4040500 | 255500 | 3785000 | 3785000 | 0 | 1080000 | 4865000 | 4865000 | 0 | -200000
1 |  | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody | 2005 2006 | 2750000 | 250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
2 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | 2006 2006 | 545000 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0
3 |  | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Hubala - Dobrzańskiego | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
4 |  | Budowa wodociągu w ul. Wiłkomirskiego w Klaudynie | 2005 2006 | 45500 | 5500 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
5 |  | Budowa wodociągu ul. Koczarska we wsi Stare Babice | 2006 2006 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0
6 |  | Zasilenie w wodę Gminy Stare Babice z wodociągu miejskiego w Warszawie ul. Arkuszowa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 850000 | 0
7 |  | Monitoring wybranych punktów sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Babice | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
8 |  | Przebudowa ogrodzenia Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 200000 | 500000 | 500000 | 0 | -200000
|  | II. Kanalizacja |  | 26528613 | 2032121 | 20292054 | 5959561 | 14332493 | 280000 | 20572054 | 6239561 | 14332493 | 4004438
10 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice | 2004 2007 | 25332613 | 1924121 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 0 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 4204438
11 |  | Budowa przepompowni w ul.Agawy w Kwirynowie | 2005 2006 | 78000 | 8000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
12 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | 2006 2006 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0
13 |  | Budowa kanlizacji: ul. Południowa, Zachodnia, Okrężna - projekt | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | -100000
14 |  | Budowa przykanalików we wsi Koczargi Stare - uzupełnienie dla budynków wybudowanych po 2003 roku | 2006 2006 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 100000 | 230000 | 230000 | 0 | -100000
15 |  | Projekt i budowa przedłużenia przewodu tłocznego z przepompownią ścieków Sikorskiego 1 do studni rozprężnej w ul. Rynek | 2006 2006 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0
16 |  | Budowa kanalizacji w ul. Białej Góry w Zielonkach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
17 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach Starych | 2006 2006 | 268000 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0
18 |  | Projekt przewodu tłocznego z przepompownią ścieków przy ul. Kościuszki do studni rozprężnej w ul. Bolesława Prusa w Bliznem Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
19 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 5644487 | 1449487 | 4195000 | 4195000 | 0 | 100000 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 5644487 | 1449487 | 4195000 | 4195000 | 0 | 100000 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0
20 |  | Budowa dróg gminnych w Kwirynowie i Starych Babicach ul. Modrzewiowa, Berberysowa, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa | 2004 2006 | 1525259 | 1025259 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
21 |  | Udział w modernizacji ul. Hubala - Dobrzańskiego we wsi Blizne Jasińskiego. Współfinansowanie przez M.St. Warszawę | 2005 2006 | 1500000 | 100000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0
22 |  | Budowa drogi gminnej ul. Pocztowej | 2004 2006 | 1097728 | 262728 | 835000 | 835000 | 0 | 0 | 835000 | 835000 | 0 | 0
23 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudzkiego i Kresowa | 2004 2006 | 561500 | 31500 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0
24 |  | Projekt modernizacja skrzyżowania ul. Hubala - Dobrzańskiego i Sikorskiego w Starych Babicach | 2005 2006 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
25 |  | Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kościuszki w Bliznem Jasinskiego ze środków UE | 2006 2006 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
26 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
27 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
28 |  | Projekt budowy ul. Kutrzeby w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
29 |  | Projekt ul. Reymonta w Latchorzewie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0
30 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
31 |  | Modernizacja chodnika i wykonanie oświetlenia w Starych Babicach pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Graniczną. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
32 |  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy | 2006 2006 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach (Ośrodek Zdrowia) | 2004 2007 | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 5685830 | 288900 | 775000 | 775000 | 0 | 170000 | 945000 | 945000 | 0 | 4451930
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 5636080 | 288900 | 725250 | 725250 | 0 | 170000 | 895250 | 895250 | 0 | 4451930
34 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach projektu pn. "Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej" w latach 2005 i 2006 - prace przygotowawcze | 2005 2007 | 4726080 | 88900 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 15250 | 15250 | 0 | 4621930
35 |  | Wykonanie ociepłenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | 2006 2006 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
36 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
37 |  | Zaprojektowanie i wykonanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zamontowaniu platformy dla niepełnosprawnych w gmachu szkoły podstawowej w Babicach Starych | 2005 2006 | 230000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0
38 |  | Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 170000 | 200000 | 200000 |  | -170000
| 80110 | Gimnazja |  | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
39 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych | 2006 2006 | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
40 |  | Rozbudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego w Klaudynie | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
41 |  | Wymiana opraw żarowych na sodowe na osiedlu wojskowym Kwirynów III | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 275000 | 75000 | 200000 | 200000 | 0 | 319000 | 519000 | 519000 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 275000 | 75000 | 200000 | 200000 | 0 | 319000 | 519000 | 519000 | 0 | 0
43 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2005 2006 | 175000 | 75000 | 100000 | 100000 | 0 | 319000 | 419000 | 419000 | 0 | 0
45 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem w Wojcieszynie | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 4046380 | 0 | 4046380 | 4046380 | 0 | 0 | 4046380 | 4046380 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
46 |  | Wykup gruntów pod drogi w tym scalanie gruntów | 2006 | 3971000 |  | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0
| 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
47 |  | Zakup sprzetu elektronicznego do nagrywania | 2006 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
48 |  | Zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego | 2006 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
44 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
49 |  | Zakup kopiarki cyfrowej, odkurzacza przemysłowego, rzutnika multimedialnego | 2006 | 19380 |  | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  | 1680000 | 630000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
50 |  | Współfinansowanie budowy kanalizacji we wsi Klaudyn (porozumienie) | 2005 2006 | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
51 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | 2005 2006 | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0

## Plan na 2006 projekt (2) (hidden)
Zmiany w Planie Zadań Inwestycyjnych na 2006r
|  | Projekt | [6 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice NrXXXVII/ /06 z dnia 27 kwietnia 2006
w zł
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania przed zmianami |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  | rozp. |  |  | Ogółem (5+6) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  | 50682274 | 4882472 | 35573434 | 21240941 | 14332493 | 1919000 | 37492434 | 23159941 | 14332493 | 9656368
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 49002274 | 4252472 | 34523434 | 20190941 | 14332493 | 1919000 | 36442434 | 22109941 | 14332493 | 9656368
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  | 44955894 | 4252472 | 30477054 | 16144561 | 14332493 | 1919000 | 32396054 | 18063561 | 14332493 | 9656368
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 30569113 | 2287621 | 24077054 | 9744561 | 14332493 | 1330000 | 25407054 | 11074561 | 14332493 | 3804438
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  | 30569113 | 2287621 | 24077054 | 9744561 | 14332493 | 1330000 | 25407054 | 11074561 | 14332493 | 3804438
|  | I. Wodociągi |  | 4040500 | 255500 | 3785000 | 3785000 | 0 | 1050000 | 4835000 | 4835000 | 0 | -200000
1 |  | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody | 2005 2006 | 2750000 | 250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
2 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | 2006 2006 | 545000 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0
3 |  | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Hubala - Dobrzańskiego | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
4 |  | Budowa wodociągu w ul. Wiłkomirskiego w Klaudynie | 2005 2006 | 45500 | 5500 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
5 |  | Budowa wodociągu ul. Koczarska we wsi Stare Babice | 2006 2006 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0
6 |  | Zasilenie w wodę Gminy Stare Babice z wodociągu miejskiego w Warszawie ul. Arkuszowa |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 850000 | 0
7 |  | Monitoring wybranych punktów sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Babice | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
8 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 200000 | 500000 | 500000 | 0 | -200000
|  | II. Kanalizacja |  | 26528613 | 2032121 | 20292054 | 5959561 | 14332493 | 280000 | 20572054 | 6239561 | 14332493 | 4004438
9 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice | 2004 2007 | 25332613 | 1924121 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 0 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 4204438
10 |  | Budowa przepompowni w ul.Agawy w Kwirynowie | 2005 2006 | 78000 | 8000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
11 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | 2006 2006 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0
12 |  | Budowa kanlizacji: ul. Południowa, Zachodnia, Okrężna - projekt | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | -100000
13 |  | Budowa przykanalików we wsi Koczargi Stare - uzupełnienie dla budynków wybudowanych po 2003 roku | 2006 2006 | 130000 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 100000 | 230000 | 230000 | 0 | -100000
14 |  | Projekt i budowa przedłużenia przewodu tłocznego z przepompownią ścieków Sikorskiego 1 do studni rozprężnej w ul. Rynek | 2006 2006 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0
15 |  | Budowa kanalizacji w ul. Białej Góry w Zielonkach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 0
16 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach Starych | 2006 2006 | 268000 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0
17 |  | Projekt przewodu tłocznego z przepompownią ścieków przy ul. Kościuszki do studni rozprężnej w ul. Bolesława Prusa w Bliznem Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
18 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 5644487 | 1449487 | 4195000 | 4195000 | 0 | 100000 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 5644487 | 1449487 | 4195000 | 4195000 | 0 | 100000 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0
19 |  | Budowa dróg gminnych w Kwirynowie i Starych Babicach ul. Modrzewiowa, Berberysowa, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa | 2004 2006 | 1525259 | 1025259 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
20 |  | Udział w modernizacji ul. Hubala - Dobrzańskiego we wsi Blizne Jasińskiego. Współfinansowanie przez M.St. Warszawę | 2005 2006 | 1500000 | 100000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0
21 |  | Budowa drogi gminnej ul. Pocztowej | 2004 2006 | 1097728 | 262728 | 835000 | 835000 | 0 | 0 | 835000 | 835000 | 0 | 0
22 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudzkiego i Kresowa | 2004 2006 | 561500 | 31500 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0
23 |  | Projekt modernizacja skrzyżowania ul. Hubala - Dobrzańskiego i Sikorskiego w Starych Babicach | 2005 2006 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
24 |  | Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kościuszki w Bliznem Jasinskiego ze środków UE | 2006 2006 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
26 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
27 |  | Projekt budowy ul. Kutrzeby w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
28 |  | Projekt ul. Reymonta w Latchorzewie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0
29 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
30 |  | Modernizacja chodnika i wykonanie oświetlenia w Starych Babicach pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Graniczną. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 0
31 |  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy | 2006 2006 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
32 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach (Ośrodek Zdrowia) | 2004 2007 | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 5685830 | 288900 | 775000 | 775000 | 0 | 170000 | 945000 | 945000 | 0 | 4451930
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 5636080 | 288900 | 725250 | 725250 | 0 | 170000 | 895250 | 895250 | 0 | 4451930
33 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach proje | 2005 2007 | 4726080 | 88900 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 15250 | 15250 | 0 | 4621930
34 |  | Wykonanie ociepłenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | 2006 2006 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
35 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
36 |  | Zaprojektowanie i wykonanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zamontowaniu platformy dla niepełnosprawnych w gmachu szkoły podstawowej w Babicach Starych | 2005 2006 | 230000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0
37 |  | Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 30000 | 30000 | 0 | 170000 | 200000 | 200000 |  | -170000
| 80110 | Gimnazja |  | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
38 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych | 2006 2006 | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
39 |  | Rozbudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego w Klaudynie | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
40 |  | Wymiana opraw żarowych na sodowe na osiedlu wojskowym Kwirynów III | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
41 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 275000 | 75000 | 200000 | 200000 | 0 | 319000 | 519000 | 519000 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 275000 | 75000 | 200000 | 200000 | 0 | 319000 | 519000 | 519000 | 0 | 0
42 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
43 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2005 2006 | 175000 | 75000 | 100000 | 100000 | 0 | 319000 | 419000 | 419000 | 0 | 0
44 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem w Wojcieszynie | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 4046380 | 0 | 4046380 | 4046380 | 0 | 0 | 4046380 | 4046380 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
45 |  | Wykup gruntów pod drogi w tym scalanie gruntów | 2006 | 3971000 |  | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0
| 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
46 |  | Zakup sprzetu elektronicznego do nagrywania | 2006 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
47 |  | Zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego | 2006 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
44 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
48 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania | 2006 | 19380 |  | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  | 1680000 | 630000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
49 |  | Współfinansowanie budowy kanalizacji we wsi Klaudyn (porozumienie) | 2005 2006 | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
50 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | 2005 2006 | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0

## Plan na 2006 kwiecień (3) (hidden)
Zmiany w Planie Zadań Inwestycyjnych na 2006r
|  | Projekt | [6 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice NrXXXVII/ /06 z dnia 27 kwietnia 2006
w zł
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania przed zmianami |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  | rozp. |  |  | Ogółem (5+6) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  | 50682274 | 4882472 | 37522434 | 23189941 | 14332493 | -194000 | 37328434 | 22995941 | 14332493 | 9537368
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 49002274 | 4252472 | 36472434 | 22139941 | 14332493 | -194000 | 36278434 | 21945941 | 14332493 | 9537368
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  | 44955894 | 4252472 | 32426054 | 18093561 | 14332493 | -200000 | 32226054 | 17893561 | 14332493 | 9537368
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 30569113 | 2287621 | 25437054 | 11104561 | 14332493 | -200000 | 25237054 | 10904561 | 14332493 | 4004438
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  | 30569113 | 2287621 | 25437054 | 11104561 | 14332493 | -200000 | 25237054 | 10904561 | 14332493 | 4004438
|  | I. Wodociągi |  | 4040500 | 255500 | 4865000 | 4865000 | 0 | -200000 | 4665000 | 4665000 | 0 | 0
1 |  | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody | 2005 2006 | 2750000 | 250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
2 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | 2006 2006 | 545000 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0
3 |  | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Hubala - Dobrzańskiego | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
4 |  | Budowa wodociągu w ul. Wiłkomirskiego w Klaudynie | 2005 2006 | 45500 | 5500 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
5 |  | Budowa wodociągu ul. Koczarska we wsi Stare Babice | 2006 2006 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0
6 |  | Zasilenie w wodę Gminy Stare Babice z wodociągu miejskiego w Warszawie ul. Arkuszowa |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0
7 |  | Monitoring wybranych punktów sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Babice | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
8 |  | Przebudowa ogrodzenia Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 300000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | -200000 | 300000 | 300000 | 0 | 0
|  | II. Kanalizacja |  | 26528613 | 2032121 | 20572054 | 6239561 | 14332493 | 0 | 20572054 | 6239561 | 14332493 | 4004438
10 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice | 2004 2007 | 25332613 | 1924121 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 0 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 4204438
11 |  | Budowa przepompowni w ul.Agawy w Kwirynowie | 2005 2006 | 78000 | 8000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
12 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | 2006 2006 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0
13 |  | Budowa kanlizacji: ul. Południowa, Zachodnia, Okrężna - projekt | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | -100000
14 |  | Budowa przykanalików we wsi Koczargi Stare - uzupełnienie dla budynków wybudowanych po 2003 roku | 2006 2006 | 130000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | -100000
15 |  | Projekt i budowa przedłużenia przewodu tłocznego z przepompownią ścieków Sikorskiego 1 do studni rozprężnej w ul. Rynek | 2006 2006 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0
16 |  | Budowa kanalizacji w ul. Białej Góry w Zielonkach |  |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
17 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach Starych | 2006 2006 | 268000 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0
18 |  | Projekt przewodu tłocznego z przepompownią ścieków przy ul. Kościuszki do studni rozprężnej w ul. Bolesława Prusa w Bliznem Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
19 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 5644487 | 1449487 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 5644487 | 1449487 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0 | 4295000 | 4295000 | 0 | 0
20 |  | Budowa dróg gminnych w Kwirynowie i Starych Babicach ul. Modrzewiowa, Berberysowa, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa | 2004 2006 | 1525259 | 1025259 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
21 |  | Udział w modernizacji ul. Hubala - Dobrzańskiego we wsi Blizne Jasińskiego. Współfinansowanie przez M.St. Warszawę | 2005 2006 | 1500000 | 100000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0
22 |  | Budowa drogi gminnej ul. Pocztowej | 2004 2006 | 1097728 | 262728 | 835000 | 835000 | 0 | 0 | 835000 | 835000 | 0 | 0
23 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudzkiego i Kresowa | 2004 2006 | 561500 | 31500 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0
24 |  | Projekt modernizacja skrzyżowania ul. Hubala - Dobrzańskiego i Sikorskiego w Starych Babicach | 2005 2006 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
25 |  | Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kościuszki w Bliznem Jasinskiego ze środków UE | 2006 2006 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
26 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
27 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
28 |  | Projekt budowy ul. Kutrzeby w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
29 |  | Projekt ul. Reymonta w Latchorzewie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0
30 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
31 |  | Modernizacja chodnika i wykonanie oświetlenia w Starych Babicach pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Graniczną. |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
32 |  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy | 2006 2006 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach (Ośrodek Zdrowia) | 2004 2007 | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 5685830 | 288900 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | 945000 | 945000 | 0 | 4451930
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 5636080 | 288900 | 895250 | 895250 | 0 | 0 | 895250 | 895250 | 0 | 4451930
34 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach proje | 2005 2007 | 4726080 | 88900 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 15250 | 15250 | 0 | 4621930
35 |  | Wykonanie ociepłenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | 2006 2006 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
36 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
37 |  | Zaprojektowanie i wykonanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zamontowaniu platformy dla niepełnosprawnych w gmachu szkoły podstawowej w Babicach Starych | 2005 2006 | 230000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0
38 |  | Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  | -170000
| 80110 | Gimnazja |  | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
39 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych | 2006 2006 | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
40 |  | Rozbudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego w Klaudynie | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
41 |  | Wymiana opraw żarowych na sodowe na osiedlu wojskowym Kwirynów III | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 275000 | 75000 | 519000 | 519000 | 0 | 0 | 519000 | 519000 | 0 | -319000
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 275000 | 75000 | 519000 | 519000 | 0 | 0 | 519000 | 519000 | 0 | -319000
43 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2005 2006 | 175000 | 75000 | 419000 | 419000 | 0 | 0 | 419000 | 419000 | 0 | -319000
45 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem w Wojcieszynie | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 4046380 | 0 | 4046380 | 4046380 | 0 | 6000 | 4052380 | 4052380 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
46 |  | Wykup gruntów pod drogi w tym scalanie gruntów | 2006 | 3971000 |  | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 56000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 6000 | 62000 | 62000 | 0 | 0
| 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
47 |  | Zakup sprzetu elektronicznego do nagrywania | 2006 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 6000 | 56000 | 56000 | 0 | 0
48 |  | Zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego | 2006 | 50000 |  | 50000 | 50000 | 0 | 6000 | 56000 | 56000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
44 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
49 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania | 2006 | 19380 |  | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  | 1680000 | 630000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
50 |  | Współfinansowanie budowy kanalizacji we wsi Klaudyn (porozumienie) | 2005 2006 | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
51 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | 2005 2006 | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0

## Plan na 2006 kwiecień 28 (hidden)
Zmiany w Planie Zadań Inwestycyjnych na 2006r
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr XXXVIII/ /06 z dnia 01 czerwca 2006
w zł
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania przed zmianami |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  | rozp. |  |  | Ogółem (5+6) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  | 50682274 | 4882472 | 37328434 | 22995941 | 14332493 | 170000 | 37498434 | 23165941 | 14332493 | 9537368
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 49002274 | 4252472 | 36278434 | 21945941 | 14332493 | 170000 | 36448434 | 22115941 | 14332493 | 9537368
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  | 44955894 | 4252472 | 32226054 | 17893561 | 14332493 | 170000 | 32396054 | 18063561 | 14332493 | 9537368
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 30569113 | 2287621 | 25237054 | 10904561 | 14332493 | 0 | 25237054 | 10904561 | 14332493 | 4004438
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  | 30569113 | 2287621 | 25237054 | 10904561 | 14332493 | 0 | 25237054 | 10904561 | 14332493 | 4004438
|  | I. Wodociągi |  | 4040500 | 255500 | 4665000 | 4665000 | 0 | 0 | 4665000 | 4665000 | 0 | 0
1 |  | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody | 2005 2006 | 2750000 | 250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
2 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | 2006 2006 | 545000 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | 0
3 |  | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Hubala - Dobrzańskiego | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
4 |  | Budowa wodociągu w ul. Wiłkomirskiego w Klaudynie | 2005 2006 | 45500 | 5500 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
5 |  | Budowa wodociągu ul. Koczarska we wsi Stare Babice | 2006 2006 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0
6 |  | Zasilenie w wodę Gminy Stare Babice z wodociągu miejskiego w Warszawie ul. Arkuszowa |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0
7 |  | Monitoring wybranych punktów sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Babice | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
8 |  | Przebudowa ogrodzenia Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
|  | II. Kanalizacja |  | 26528613 | 2032121 | 20572054 | 6239561 | 14332493 | 0 | 20572054 | 6239561 | 14332493 | 4004438
10 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice | 2004 2007 | 25332613 | 1924121 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 0 | 19204054 | 4871561 | 14332493 | 4204438
11 |  | Budowa przepompowni w ul.Agawy w Kwirynowie | 2005 2006 | 78000 | 8000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
12 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | 2006 2006 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0
13 |  | Budowa kanlizacji: ul. Południowa, Zachodnia, Okrężna - projekt | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | -100000
14 |  | Budowa przykanalików we wsi Koczargi Stare - uzupełnienie dla budynków wybudowanych po 2003 roku | 2006 2006 | 130000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | -100000
15 |  | Projekt i budowa przedłużenia przewodu tłocznego z przepompownią ścieków Sikorskiego 1 do studni rozprężnej w ul. Rynek | 2006 2006 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0
16 |  | Budowa kanalizacji w ul. Białej Góry w Zielonkach |  |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
17 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach Starych | 2006 2006 | 268000 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0
18 |  | Projekt przewodu tłocznego z przepompownią ścieków przy ul. Kościuszki do studni rozprężnej w ul. Bolesława Prusa w Bliznem Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
19 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 5644487 | 1449487 | 4295000 | 4295000 | 0 | 40000 | 4335000 | 4335000 | 0 | 0
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 5644487 | 1449487 | 4295000 | 4295000 | 0 | 40000 | 4335000 | 4335000 | 0 | 0
20 |  | Budowa dróg gminnych w Kwirynowie i Starych Babicach ul. Modrzewiowa, Berberysowa, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa | 2004 2006 | 1525259 | 1025259 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
21 |  | Udział w modernizacji ul. Hubala - Dobrzańskiego we wsi Blizne Jasińskiego. Współfinansowanie przez M.St. Warszawę | 2005 2006 | 1500000 | 100000 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0 | 1400000 | 1400000 | 0 | 0
22 |  | Budowa drogi gminnej ul. Pocztowej | 2004 2006 | 1097728 | 262728 | 835000 | 835000 | 0 | 0 | 835000 | 835000 | 0 | 0
23 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudzkiego i Kresowa | 2004 2006 | 561500 | 31500 | 530000 | 530000 | 0 | 0 | 530000 | 530000 | 0 | 0
24 |  | Projekt modernizacja skrzyżowania ul. Hubala - Dobrzańskiego i Sikorskiego w Starych Babicach | 2005 2006 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
25 |  | Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kościuszki w Bliznem Jasinskiego ze środków UE | 2006 2006 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
26 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
27 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
28 |  | Projekt budowy ul. Kutrzeby w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
29 |  | Projekt ul. Reymonta w Latchorzewie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0
30 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
31 |  | Modernizacja chodnika i wykonanie oświetlenia w Starych Babicach pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Graniczną. |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
32 |  | Budowa wysepek autobusowych w gminie Stare Babice |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 40000 | 0
33 |  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy | 2006 2006 | 200000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
34 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach (Ośrodek Zdrowia) | 2004 2007 | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
35 | 6150 | Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 5685830 | 288900 | 945000 | 945000 | 0 | 0 | 945000 | 945000 | 0 | 4451930
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 5636080 | 288900 | 895250 | 895250 | 0 | 0 | 895250 | 895250 | 0 | 4451930
36 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach proje | 2005 2007 | 4726080 | 88900 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 15250 | 15250 | 0 | 4621930
37 |  | Wykonanie ociepłenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | 2006 2006 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
38 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
39 |  | Zaprojektowanie i wykonanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zamontowaniu platformy dla niepełnosprawnych w gmachu szkoły podstawowej w Babicach Starych | 2005 2006 | 230000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0
40 |  | Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 |  | -170000
| 80110 | Gimnazja |  | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych | 2006 2006 | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego w Klaudynie | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
43 |  | Wymiana opraw żarowych na sodowe na osiedlu wojskowym Kwirynów III | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
44 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 275000 | 75000 | 519000 | 519000 | 0 | 0 | 519000 | 519000 | 0 | -319000
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 275000 | 75000 | 519000 | 519000 | 0 | 0 | 519000 | 519000 | 0 | -319000
45 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy Ośrodku dla Niepełnosprawnych w Blizne Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
46 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2005 2006 | 175000 | 75000 | 419000 | 419000 | 0 | 0 | 419000 | 419000 | 0 | -319000
47 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem w Wojcieszynie | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 4046380 | 0 | 4052380 | 4052380 | 0 | 0 | 4052380 | 4052380 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
48 |  | Wykup gruntów pod drogi w tym scalanie gruntów | 2006 | 3971000 |  | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 56000 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 0 | 62000 | 62000 | 0 | 0
| 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
49 |  | Zakup sprzetu elektronicznego do nagrywania | 2006 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 50000 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0 | 0
50 |  | Zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego | 2006 | 50000 |  | 56000 | 56000 | 0 | 0 | 56000 | 56000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
44 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania | 2006 | 19380 |  | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  | 1680000 | 630000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0 | 1050000 | 1050000 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
52 |  | Współfinansowanie budowy kanalizacji we wsi Klaudyn (porozumienie) | 2005 2006 | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | 2005 2006 | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0

## Załącznik Nr 5
Zmiany w Planie Zadań Inwestycyjnych na 2006r
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/358/06 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 września 2006r.
w zł
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2005 | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania przed zmianami |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2006 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  | rozp. |  |  | Ogółem (5+6) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  | 50582274 | 4882472 | 39360422 | 24959429 | 14332493 | 4446868 | 43807290 | 24944641 | 18860649 | 3702212
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 48902274 | 4252472 | 38310422 | 23909429 | 14332493 | 4286868 | 42597290 | 23734641 | 18860649 | 3862212
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  | 44855894 | 4252472 | 34210842 | 19809849 | 14332493 | 4286868 | 38497710 | 19635061 | 18860649 | 3862212
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 30569113 | 2287621 | 25642054 | 11241061 | 14332493 | 3856868 | 29498922 | 12086061 | 17412861 | -375930
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  | 30569113 | 2287621 | 25642054 | 11241061 | 14332493 | 3856868 | 29498922 | 12086061 | 17412861 | -375930
|  | I. Wodociągi |  | 4040500 | 255500 | 4690000 | 4690000 | 0 | -605000 | 4085000 | 4085000 | 0 | 300000
1 |  | Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciem wody | 2005 2006 | 2750000 | 250000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0
2 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | 2006 2006 | 545000 | 0 | 545000 | 545000 | 0 | -300000 | 245000 | 245000 | 0 | 300000
3 |  | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Sikorskiego i Hubala - Dobrzańskiego | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
4 |  | Budowa wodociągu w ul. Wiłkomirskiego w Klaudynie | 2005 2006 | 45500 | 5500 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
5 |  | Budowa wodociągu ul. Koczarska we wsi Stare Babice | 2006 2006 | 220000 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0
6 |  | Budowa wodociągu łaczacego gminę Stare Babice z wodociagiem M. ST. Warszawa ul. Arkuszowa |  |  |  | 850000 | 850000 | 0 | -700000 | 150000 | 150000 | 0
7 |  | Monitoring wybranych punktów sieci wodociągowych na terenie gminy Stare Babice | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
8 |  | Przebudowa ogrodzenia Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Starych Babicach |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
10 |  | Budowa wodociagu w ul. Szkolnej we wsi Koczargi Nowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 350000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego w ul. Pohulanki w Starych Babicach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
12 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej dla wsi Klaudyn, etap I i II |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
13 |  | Budowa spinki wodociągowej pomiędzy ulicami Hubala-Dobrzańskiego oraz Reymonta |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0
|  | II. Kanalizacja |  | 26528613 | 2032121 | 20952054 | 6551061 | 14332493 | 4461868 | 25413922 | 8001061 | 17412861 | -675930
14 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice | 2004 2007 | 25332613 | 1924121 | 19404054 | 5071561 | 14332493 | 4580368 | 23984422 | 6571561 | 17412861 | -575930
15 |  | Budowa przepompowni w ul. Agawy w Kwirynowie |  |  |  | 70000 | 1500 | 0 | -68500 | 1500 | 1500 | 0
16 |  | Projekt sieci kanalizacyjnej w ulicach osiedlowych w Kwirynowie | 2005 2006 | 78000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0
17 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | 2006 2006 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 100000 | 350000 | 350000 | 0 | -100000
18 |  | Budowa kanlizacji: ul. Południowa, Zachodnia, Okrężna - projekt | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | -100000
19 |  | Budowa przykanalików we wsi Koczargi Stare - uzupełnienie dla budynków wybudowanych po 2003 roku | 2006 2006 | 130000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | -220000 | 30000 | 30000 | 0 | 100000
20 |  | Projekt i budowa przedłużenia przewodu tłocznego z przepompownią ścieków Sikorskiego 1 do studni rozprężnej w ul. Rynek | 2006 2006 | 140000 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0
21 |  | Budowa kanalizacji w ul. Białej Góry w Zielonkach |  |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
22 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach Starych | 2006 2006 | 268000 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0 | 268000 | 268000 | 0 | 0
23 |  | Projekt przewodu tłocznego z przepompownią ścieków przy ul. Kościuszki do studni rozprężnej w ul. Bolesława Prusa w Bliznem Jasińskiego | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
24 |  | Projekt odwodnienia ul. Graniczna - ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczynskiego |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0
25 |  | Wykonanie szczegółowej koncepcji kanalizacji gminy Stare Babice na podstawie założeń przyjetych we Wstępnym Studium Wykonalności do Funduszu Spójności. |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
26 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 5644487 | 1449487 | 5809788 | 5809788 | 0 | -101000 | 5708788 | 4261000 | 1447788 | -1274788
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  | 5644487 | 1449487 | 5809788 | 5809788 | 0 | -101000 | 5708788 | 4261000 | 1447788 | -1274788
27 |  | Budowa dróg gminnych w Kwirynowie i Starych Babicach ul. Modrzewiowa, Berberysowa, Graniczna, Irysowa, Konwaliowa | 2004 2006 | 1525259 | 1025259 | 640000 | 640000 | 0 | 0 | 640000 | 640000 | 0 | -140000
28 |  | Udział w modernizacji ul. Hubala - Dobrzańskiego we wsi Blizne Jasińskiego. Współfinansowanie przez M.St. Warszawę | 2005 2006 | 1500000 | 100000 | 2847788 | 2847788 | 0 | 100000 | 2947788 | 1500000 | 1447788 | -1547788
29 |  | Budowa drogi gminnej ul. Pocztowej | 2004 2006 | 1097728 | 262728 | 935000 | 935000 | 0 | 0 | 935000 | 935000 | 0 | -100000
30 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | 2004 2006 | 561500 | 31500 | 467000 | 467000 | 0 | -300000 | 167000 | 167000 | 0 | 363000
31 |  | Projekt modernizacja skrzyżowania ul. Hubala - Dobrzańskiego i Sikorskiego w Starych Babicach | 2005 2006 | 50000 | 30000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0
32 |  | Opracowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ul. Kościuszki w Bliznem Jasinskiego ze środków UE | 2006 2006 | 40000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0
33 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
34 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
35 |  | Projekt budowy ul. Kutrzeby w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0
36 |  | Projekt ul. Reymonta w Latchorzewie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | 2006 2006 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0
37 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
38 |  | Modernizacja chodnika i wykonanie oświetlenia w Starych Babicach pomiędzy ul. Sienkiewicza i ul. Graniczną. |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 60000 | 160000 | 160000 | 0
39 |  | Budowa wysepek autobusowych w gminie Stare Babice |  |  |  | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
40 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terenie całej gminy |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 39000 | 39000 | 39000 | 0
41 |  | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy | 2006 2006 | 200000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 150000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
42 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach (Ośrodek Zdrowia) | 2004 2007 | 2551464 | 151464 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 1400000
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 2000 | 10000 | 10000 | 0
| 75023 | Urząd Gminy |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 2000 | 10000 | 10000 | 0
43 |  | Wykonanie wiaty na rowery przy budynku Urzedu Gminy Stare Babice |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 2000 | 10000 | 10000 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0
44 |  | Wpłaty jednostek na fundusz na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |  |  |  | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 5635830 | 288900 | 922000 | 922000 | 0 | 520000 | 1442000 | 1440000 | 0 | 4431930
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 5586080 | 288900 | 872250 | 872250 | 0 | 520000 | 1392250 | 1390250 | 0 | 4431930
45 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach proje | 2005 2007 | 4726080 | 88900 | 15250 | 15250 | 0 | 0 | 15250 | 15250 | 0 | 4621930
46 |  | Wykonanie ociepłenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | 2006 2006 | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 0
47 |  | Zaprojektowanie i wykonanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na zamontowaniu platformy dla niepełnosprawnych w gmachu szkoły podstawowej w Babicach Starych | 2005 2006 | 230000 | 100000 | 190000 | 190000 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | -60000
48 |  | Wymiana okien w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym | 2005 2006 | 130000 | 100000 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 160000 | 160000 | 0 | -130000
49 |  | Modernizacja i przebudowa dachu w szkole podstawowej w Starych Babicach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 500000 | 0
50 |  | Adaptacja pomieszczen szkolnych na czytelnię w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 0
51 |  | Zakup i montaż tablicy świetlnej w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  | 7000 | 7000 | 0 | 2000 | 9000 | 7000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
52 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych | 2006 2006 | 49750 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0 | 49750 | 49750 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  | 230000 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 230000 | 0 | 0
53 |  | Rozbudowa oświetlenia ul. Szymanowskiego w Klaudynie | 2006 2006 | 80000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0
54 |  | Wymiana opraw żarowych na sodowe na osiedlu wojskowym Kwirynów III | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |  | 0
55 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | 2006 2006 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | 225000 | 75000 | 469000 | 469000 | 0 | 9000 | 478000 | 478000 | 0 | -319000
| 92601 | Obiekty sportowe |  | 225000 | 75000 | 469000 | 469000 | 0 | 9000 | 478000 | 478000 | 0 | -319000
56 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach | 2005 2006 | 175000 | 75000 | 419000 | 419000 | 0 | 0 | 419000 | 419000 | 0 | -319000
57 |  | Budowa zaplecza socjalnego w Zielonkach |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 0
58 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem w Wojcieszynie | 2006 2006 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  | 4046380 | 0 | 4099580 | 4099580 | 0 | 0 | 4099580 | 4099580 | 0 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  | 3971000 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0 | 0
59 |  | Wykup gruntów pod drogi w tym scalanie gruntów | 2006 | 3971000 |  | 3971000 | 3971000 | 0 | 0 | 3971000 | 3971000 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  | 56000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 0
| 75022 | Rady gmin (miast na prawach powiatu) |  | 6000 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 0
60 |  | Zakup sprzetu elektronicznego do nagrywania | 2006 | 6000 |  | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  | 50000 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 0 | 59000 | 59000 | 0 | 0
61 |  | Zakup Informatycznego Systemu Wspierajacego Zarzadzanie Miejscowymi Planami Przestrzennymi |  |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 0
62 |  | Zakup programów komputerowych, sprzętu elektronicznego | 2006 | 50000 |  | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
44 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  | 19380 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0 | 0
63 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania | 2006 | 19380 |  | 19380 | 19380 | 0 | 0 | 19380 | 19380 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  |  | 44200 | 44200 | 0 | 0 | 44200 | 44200 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  |  | 44200 | 44200 | 0 | 0 | 44200 | 44200 | 0
64 | 6060 | Zakup bramek piłkarskich i wózka do malowania linii na boiskach sportowych |  |  |  | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 15200 | 15200 | 0
65 |  | Zakup trybun na boiska piłkarskie |  |  |  | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  | 1680000 | 630000 | 1050000 | 1050000 | 0 | 160000 | 1210000 | 1210000 | 0 | -160000
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 160000 | 660000 | 660000 | 0 | -160000
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 160000 | 660000 | 660000 | 0 | -160000
66 |  | Współfinansowanie budowy kanalizacji we wsi Klaudyn (porozumienie) | 2005 2006 | 1100000 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 160000 | 660000 | 660000 | 0 | -160000
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0
67 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | 2005 2006 | 580000 | 30000 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0 | 0