## 3a
projekt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stare Babice Nr / /07 z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 216800 | 30524056 | 28121143 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 215000 | 30422256 | 28019343 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | 100000 | 19922256 | 17519343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
32 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
33 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 130000 | 130000 | 130000 | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
34 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
35 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
36 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
37 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
38 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
39 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
40 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
41 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
42 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
43 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
44 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
45 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 115000 | 10500000 | 10500000 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
46 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
47 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
48 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
49 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
50 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
51 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## 3a (2)
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30307256 | 29410342.7 | 896913.3 | 91680 | 30398936 | 27996023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30207256 | 29310342.7 | 896913.3 | 89880 | 30297136 | 27894223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | -30000 | 19792256 | 17389343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5332826 | 4435912.7 | 896913.3 | -215000 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 630000 | 630000 | 0 | -290000 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 300000 | 300000 | 0 | -290000 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4702826 | 3805912.7 | 896913.3 | 75000 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4365000 | 4365000 | 0 | 180000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5834430 | 5834430 | 0 | 5000 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5784430 | 5784430 | 0 | 5000 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10385000 | 10385000 | 0 | 119880 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 185000 | 0 | 15000 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 65000 | 65000 | 0 | 15000 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 100000 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 1800 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## bez (hidden)
|  | Projekt | [8 empty] | Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 26 kwietnia 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 30398936 | 29502022.7 | 896913.3 | 30000 | 30428936 | 28026023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 30297136 | 29400222.7 | 896913.3 | 30000 | 30327136 | 27924223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19792256 | 18895342.7 | 896913.3 | 30000 | 19822256 | 17419343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 0 | 5117826 | 2714913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4777826 | 3880912.7 | 896913.3 | 0 | 4777826 | 2374913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4545000 | 4545000 | 0 | 30000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 875000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0 | 5839430 | 5839430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 |  | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
41 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
42 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
43 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
44 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
45 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
46 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | 0 | 10504880 | 10504880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0
47 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 2900000 | 2900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0
48 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0
49 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
50 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
51 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
52 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
53 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
54 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066

## Załącznik Nr 3
Projekt
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr //07 Rady Gminy Stare Babice z dnia 31 maja 2007
WYDATKI MAJĄTKOWE Plan Zadań Inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2007 r
w złotych
Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa zadania | Jednostka Prowadząca | Terminy | Przewidywana całkowita wysokość wydatków na inwestycje | Przewidywane wykonanie do 31.12.2006 | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania |  |  | Zmiany planu | Planowane wydatki na 2007 r. wg. źródeł finansowania po zmianach |  |  | Zaangażowanie środków (wydatki do poniesienia po roku 2006) 5-(6+7)
|  |  |  | rozp. |  |  | Ogółem (9+10) | w tym: |  |  | Ogółem (9+10) | w tym:
|  |  |  | zakoń. |  |  |  | środki własne gminy | Inne ( pożyczki) |  |  | środki własne gminy | Inne (dotacje, pożyczki)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10
OGÓŁEM |  |  |  |  | 73732941.92 | 24686685.86 | 32428936 | 31532022.7 | 896913.3 | 595000 | 33023936 | 30621023 | 2402913 | #REF!
RAZEM ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 73182941.92 | 24236685.86 | 32327136 | 31430222.7 | 896913.3 | 595000 | 32922136 | 30519223 | 2402913 | #REF!
ZADANIA INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 60797941.92 | 24236685.86 | 19822256 | 18925342.7 | 896913.3 | 550000 | 20372256 | 17969343 | 2402913 | #REF!
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 60000 | 5177826 | 2774913 | 2402913 | #REF!
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (I-II) |  |  | 29011861.92 | 23679035.86 | 5117826 | 4220912.7 | 896913.3 | 60000 | 5177826 | 2774913 | 2402913 | #REF!
|  | I. Wodociągi |  |  | 961008 | 331008 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 340000 | 340000 | 0 | #REF!
1 |  | Rozbudowa sieci wodociągowej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0
2 |  | Aktualizacja projektu budowy wodociągu łączącego gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa | RIiZP | 2004 2007 | 116008 | 86008 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
3 |  | Projekt wodociągu w ul. Izabelińskiej do połączenia na skrzyżowaniu ul. Szymanowskiego i Krzyżanowskiego we wsi Klaudyn - projekt i wykonanie | RIiZP | 2006 2007 | 545000 | 245000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 290000
|  | II. Kanalizacja |  |  | 28050853.92 | 23348027.86 | 4777826 | 3880912.7 | 896913.3 | 60000 | 4837826 | 2434913 | 2402913 | #REF!
4 |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Gminie Stare Babice ( z UE program ZPORR) | RIiZP | 2004 2007 | 26553306.92 | 23253480.92 | 3299826 | 2402912.7 | 896913.3 | 0 | 3299826 | 896913 | 2402913 | 0
5 |  | Uporzadkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Stare Babice | RRG | 2007 | 250000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0
6 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z udziałem mieszkańców - teren całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
7 |  | Budowa kanalizacji w ul. Leśnej w Koczargach | RIiZP | 2006 2007 | 268000 | 25000 | 243000 | 243000 | 0 | 0 | 243000 | 243000 | 0
8 |  | Aktualizacja projektu przewodu tłocznego ze wsi Janów do wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 |  | 0 | 30000 | 30000 | 0
9 |  | Budowa kanalizacji w ul. Reymonta w Latchorzewie | RIiZP | 2006 2007 | 599547 | 49546.94 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 550000 | 550000 | 0
10 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap I i II | RIiZP | 2006 2007 | 50000 | 20000 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0
11 |  | Aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej w Klaudynie etap III |  |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 60000 | 90000 | 90000 | 0
12 |  | Projekt przebudowy sieci wodociągowej w Babicach Nowych od ul. Warszawskiej |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 5453000 | 213000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 315000 | 4890000 | 4890000 | 0 | 575000
| 60016 | Drogi publiczne gminne |  |  | 5453000 | 213000 | 4575000 | 4575000 | 0 | 315000 | 4890000 | 4890000 | 0 | 575000
13 |  | Projekt budowy ul. Reymonta wraz ze scieżką rowerową we wsi Latchorzew wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
14 |  | Projekt modernizacji drogi gminnej wraz z przykryciem rowu we wsi Stare Babice, ul. Kutrzeby wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
15 |  | Budowa drogi gminnej we wsi Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki (na odcinku od ul. Łaszczyńskiego do ul. Chopina) | RIiZP | 2003 2008 | 1652000 | 102000 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 775000 | 775000 | 0 | 775000
16 |  | Projekt przebudowy ul. Sikorskiego wraz z przebudową skrzyżowania ul. Ekologicznej | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
17 |  | Budowa dróg gminnych w Starych Babicach i Babicach Nowych - ul. Piłsudskiego i Kresowa | RIiZP | 2005 2007 | 921000 | 71000 | 850000 | 850000 | 0 | 300000 | 1150000 | 1150000 | 0 | -300000
18 |  | Projekt budowy ulic osiedlowych w Kwirynowie wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
19 |  | Koncepcja wykonania dróg osiedlowych w Koczargach Starych | RIiZP | 2007 | 150000 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0
20 |  | Budowa wysepek dla autobusów szkolnych na terebie całej gminy | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
21 |  | Projekt budowy ul. Szymanowskiego we wsi Klaudyn | RIiZP | 2007 | 70000 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000 | 70000 | 0 | 0
22 |  | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | RIiZP | 2007 2008 | 200000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 100000
23 |  | Projekt budowy ul. Białej Góry w Zielonkach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0
24 |  | Przebudowa słupów telekomunikacyjnych TP S.A. wraz z liniami napowietrznymi kolidujących z układem drogowym ul. Zielony Zaułek w miejscowości Stare Babice | RIiZP | 2007 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
25 |  | Projekt budowy ul. Pohulanka w Starych Babicach wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2006 2007 | 100000 | 10000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 | 0
26 |  | Budowa odwodnienia i wykonanie nakładki asfaltowej w ul. Granicznej i ul. Łaszczyńskiego w Bliznem Łaszczyńskiego | RIiZP | 2007 | 1800000 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0 | 1800000 | 1800000 | 0 | 0
27 |  | Budowa odwodnienia drogi - ul. Wodnisko w Borzęcinie Dużym | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 65000 | 65000 | 0
28 |  | Instalacja fotoradarów w drogach na terenie gminy | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
29 |  | Zagospodarowanie pasów drogi przy drogach gminnych w Kwirynowie | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
30 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej ul. Hubala-Dobrzańskiego w Bliznem Jasińskiego i Łaszczyńskiego | RIiZP |  |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0
31 |  | Projekt budowlano - wykonawczy parkingu przy gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP |  |  |  | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0
32 |  | Zagospodarowanie pasa drogi przy drodze gminnej - ul. Pocztowa w Starych Babicach | RIiZP |  |  |  | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
| 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |  |  | 2718000 | 118000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 2000000
33 |  | Rozbudowa i modernizacja budynku komunalnego w Starych Babicach. | RIiZP | 2004 2007 | 2618000 | 118000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 2000000
34 |  | Projekt budowy budynku komunalnego z wydzieloną częścią na centrum edukacyjno - kulturalno-informacyjne wraz z biblioteką w Starych Babicach | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 75404 | Komendy wojewódzkie policji |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
35 |  | Koncepcja budowy lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego | RA | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe |  |  | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
36 |  | Rezerwa inwestycyjna | RIiZP | 2007 | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 5976080 | 141650 | 5839430 | 5839430 | 0 | 175000 | 6014430 | 6014430 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 5926080 | 141650 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0 | 5789430 | 5789430 | 0 | 0
37 | 6056 | Budowa ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-kompleksu boisk i obiektów sportowych wraz z wyposażeniem w Borzęcinie Dużym. Zadanie planowane do współfinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego | RIiZP | 2005 2007 | 4726080 | 104150 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0 | 4621930 | 4621930 | 0 | 0
38 |  | Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym | RIiZP | 2006 2007 | 500000 | 21500 | 478500 | 478500 | 0 | 0 | 478500 | 478500 | 0
39 |  | Wykonanie modernizacji dachu w Szkole Podstawowej w Starych Babicach | RIiZP | 2006 2007 | 700000 | 16000 | 684000 | 684000 | 0 | 0 | 684000 | 684000 | 0
40 |  | Wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach czytelni w Szkole Podstawowej w Starych Babicach |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 175000 | 225000 | 225000 | 0 | 0
41 |  | Modernizacja budynku i wymiana okien w Gimnazjum w Koczargach Starych | RIiZP |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | 0
42 |  | Projekt boiska sportowego z wyposażeniem przy I Gminnym Gimnazjum w Koczargach Starych wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg |  |  | 370000 | 30000 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
43 |  | Modernizacja oświetlenia na osiedlu Kwirynów | RIiZP | 2006 2007 | 70000 | 30000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0
44 |  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 16619000 | 55000 | 2700000 | 2700000 | 0 | 0 | 2700000 | 2700000 | 0 | #REF!
45 |  | Budowa Ośrodka Sportowo- Edukacyjnego w Zielonkach. | RIiZP | 2006 2010 | 16419000 | 55000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 2500000 | 2500000 | 0 | 13864000
46 |  | Projekt boiska sportowego wraz z wyposażeniem w Wojcieszynie | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0
47 |  | Projekt budowy zespołu sportowo rekreacyjnego we wsi Blizne Jasińskiego wraz z opracowaniem dokumentacji i wniosku o dofinansowanie budowy ze środków UE | RIiZP | 2007 | 100000 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | #REF!
ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  |  |  | 12385000 | 0 | 12504880 | 12504880 | 0 | 45000 | 12549880 | 12549880 | 0 | -100000
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA |  |  | 4900000 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |  |  | 4900000 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0
48 |  | Wykup gruntów w tym scalanie | RGiGN | 2007 | 4900000 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0 | 0 | 4900000 | 4900000 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 185000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 45000 | 245000 | 245000 | 0 | 0
49 |  | Zakup sprzętu komputrowego i oprogramowania | SG | 2007 | 65000 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 20000 | 100000 | 100000 | 0
50 |  | Zakup samochodu dostawczo-osobowego | RIiZP | 2007 | 120000 | 0 | 120000 | 120000 | 0 | 25000 | 145000 | 145000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
51 |  | Zakup autobusu szkolnego | RIiZP | 2007 | 300000 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 400000 | 400000 | 0 | -100000
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 85219 | Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
52 |  | Zakup programów finansowo - ksiegowych | GOPS |  |  |  | 4880 | 4880 | 0 | 0 | 4880 | 4880 | 0
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód |  |  | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0
53 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF | 2007 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 80101 | Szkoły podstawowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
52 |  | Zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania |  |  |  |  | 0
| 80104 | Przedszkola |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | Zakup wyposażenia,mebli w zestawach |  |  |  |  | 0
| 80110 | Gimnazja |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 92601 | Obiekty sportowe |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ŚRODKI DO PRZEKAZANIA |  |  |  |  | 550000 | 450000 | 101800 | 101800 | 0 | 0 | 101800 | 101800 | 0 | 0
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe |  |  | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
54 |  | Współfinansowanie: "Przebudowy drogi powiatowej nr 01532 łączącej drogę wojewódzką Nr 580 z Rynkiem Hurtowym Bronisze" /na terenie gminy/ ul. Ogrodnicza (porozumienie) | RIiZP | 2006 2007 | 550000 | 450000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA |  |  | #REF! | #REF! | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |  |  | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
55 |  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | RF |  |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 1800 | 1800 | 0
Note on G19: Marek Wloczewski: suma wydatków 2004 i 2005 w kwocie 523 414,92 oraz wydatków 2006 w kwocie 22 730 066